Evaluación técnica del documento PMC del Bachillerato General Oficial "Diego Rivera", realizado bajo estricto apego a las fuentes normativas y lineamientos.

# Informe de Evaluación: Planeación de la Mejora Continua (PMC) 2025–2026

Plantel: Bachillerato General Oficial "Diego Rivera" (CCT 21EBH0708K) Ubicación: Ejido Cañada Colotla, Pantepec, Puebla. Evaluador: Ing. Samuel Cruz Interial

## 1. Resumen Ejecutivo

El documento presentado se clasifica como parcialmente completo. El plantel demuestra una fortaleza notable en la contextualización de su diagnóstico (identificación de problemáticas sociales específicas como el alcoholismo y patrones culturales) y en el uso de datos estadísticos base (porcentajes de abandono y aprobación),. Sin embargo, el PMC presenta un incumplimiento normativo crítico en la columna de "Evidencia", donde se enlistan sistemáticamente elementos prohibidos por las instrucciones de llenado (fotografías, minutas) como prueba única de cumplimiento. Además, algunas metas de gestión son formuladas como actividades y no como resultados de mejora.

## 2. Resultados de la Lista de Cotejo

Evaluación basada en la Lista de cotejo del PMC y los Lineamientos.

| Componente | Estado | Evidencia / Observaciones | Recomendación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Portada | Cumple | Datos completos, CCT y ubicación presentes. | Ninguna. |
| 2. Contenido | Cumple | Índice paginado incluido. | Ninguna. |
| 3. Presentación | Cumple | Misión, Visión, Valores y Objetivos de calidad. | Correcto. |
| 4. Normativa | Cumple | Cita un marco legal extenso (Leyes, Acuerdos). | Verificar vigencia de acuerdos antiguos citados vs. MCCEMS reciente. |
| 5. Diagnóstico | Cumple | Incluye datos duros (9% abandono, 90% aprobación) y análisis FODA,. | Mantener esta buena práctica. |
| 6. Priorización | Cumple | Ordena las 3 categorías obligatorias. | Correcto. |
| 7. Plan de Acción | No Cumple | Estructura correcta, pero las evidencias violan la normativa. Propone "Fotografía", "Minuta", "Lista". | Sustituir evidencias por reportes analíticos según instrucción. |
| 8. Participación | Cumple | Firmas de director, docentes, administrativo y alumnas. | Correcto. |

## 3. Aspectos Clave de Análisis (Prioritarios)

### A. Diagnóstico del Plantel

- Fortaleza: El diagnóstico no es genérico. Identifica una matrícula de 61 alumnos y problemáticas específicas como "patrones de conducta: machismo... consumo de alcohol".

- Uso de Datos: Establece líneas base claras: "se registraron 4 bajas... formando un 9% de la matrícula" y "porcentaje total de aprobación del 90.0%". Esto cumple con el requisito de evaluar la situación actual con indicadores.

### B. Evaluación de Metas (Criterio SMART)

Se analizan las metas bajo los criterios de las Instrucciones de llenado.

Meta 1 (Abandono): "Disminuir el porcentaje total de abandono escolar del 9. % al 5.".

- Clasificación: a) Implementable sin ajustes.

- Análisis: Es Específica, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal.

Meta 2 (PEC - Adicciones): "Reducir en un 80 % la tasa de consumo de sustancias... medida a través de encuestas".

- Clasificación: b) Implementable con ajustes menores.

- Análisis: Es muy ambiciosa (80% de reducción es alto), pero metodológicamente correcta al proponer un instrumento de medición (encuesta).

Meta 3 (Aprobación): "Aumentar el porcentaje total de aprobación del 90.0 % al 95.0%".

- Clasificación: a) Implementable sin ajustes.

- Análisis: Meta académica clara y bien dimensionada.

Meta 4 (Capacitación): "Permanecer en capacitación continua...".

- Clasificación: c) No implementable (requiere replanteamiento).

- Justificación: "Permanecer" es una acción, no un resultado. No cumple el criterio de ser Medible en términos de impacto o logro educativo.

- Ajuste: "Lograr que el 100% de los docentes acredite al menos un curso de la COSFAC".

Meta 5 (Egresados): "Investigar la situación actual de la generación 2023-2025".

- Clasificación: c) No implementable.

- Justificación: "Investigar" es una actividad. La meta debe ser el uso de esa información (ej. "Crear una base de datos del 100% de egresados para vinculación").

### C. Estrategias de Implementación

- Pertinencia: Las estrategias atienden el contexto rural/indígena (visitas domiciliarias, pláticas con padres).

- Alineación: Las acciones responden directamente a las problemáticas de adicciones y deserción detectadas en el diagnóstico.

### D. Responsables y Entregables (Falla Crítica)

- Responsables: Claramente definidos.

- Entregables (Incumplimiento Normativo): El documento propone reiteradamente:

  - "Fotografía",,.

  - "Minuta",.

  - "Registro de asistencia".

- Normativa: Las Instrucciones de llenado establecen textualmente: "no serán válidas evidencias tales como listas, minutas, fotografías u otros elementos que no estén acompañados de un análisis descriptivo que permita su adecuada interpretación".

- Acción Correctiva: Se deben sustituir por "Informe de indicadores de retención", "Reporte de resultados de encuestas de adicciones" o "Análisis de incidencias de violencia".

### E. Seguimiento y Viabilidad

- Cronograma: Algunas metas tienen fechas específicas ("Octubre-noviembre 2025"), mientras otras son "Permanente". Se recomienda establecer cortes parciales en diciembre y julio para todas las metas, conforme a los lineamientos.

- Viabilidad: El plan es viable operativamente. Las acciones de vinculación comunitaria y tutoría son realistas para el tamaño de la matrícula (61 alumnos).

## 4. Conclusiones y Recomendaciones

### Principales Fortalezas

- Diagnóstico Sólido: El plantel basa sus metas en números reales (9% abandono, 90% aprobación) y un conocimiento profundo de su contexto social (alcoholismo, costumbres).

- Metas Académicas Claras: Las metas de los indicadores académicos (Categoría 1) cumplen con la metodología SMART al establecer porcentajes de mejora específicos.

- Enfoque Socioemocional: Atiende frontalmente problemas graves (adicciones, violencia) con metas de reducción porcentual.

### Áreas de Oportunidad Críticas

- Validez de Evidencias: Es obligatorio eliminar "Fotografías" y "Minutas" como evidencia única. Esto impide la validación técnica del documento.

- Metas de Gestión: Reformular las metas que son meras actividades ("Permanecer", "Investigar") para convertirlas en metas de resultados medibles.

### Respuestas Explícitas

¿El PMC cumple al 100% con los lineamientos? No. Cumple aproximadamente al 80%. El diagnóstico y la estructura de metas académicas son excelentes, pero el documento falla en el cumplimiento técnico de los entregables/evidencias y en la formulación de algunas metas de la Categoría 2.

¿Qué ajustes son indispensables para su validación?

- Sustitución de Evidencias: Reemplazar en todas las tablas la columna de evidencia por documentos analíticos (ej. "Informe de resultados", "Reporte de seguimiento"), eliminando fotos y listas sueltas.

- Reformulación de Metas: Cambiar la redacción de la meta de capacitación y seguimiento de egresados para enfocarlas en el logro (ej. "% de cobertura" o "Base de datos implementada") en lugar de la actividad.

¿El PMC es viable para su implementación? Sí, es altamente viable. Las estrategias están bien contextualizadas a la realidad de la comunidad de Cañada Colotla. Con la corrección de las evidencias para asegurar un seguimiento formal, el plan tiene todo para ser exitoso.

#### A. Preguntas de estado general del PMC

1. ¿El PMC está completo conforme a los lineamientos y la lista de cotejo o presenta omisiones críticas? Presenta omisiones técnicas críticas. Aunque contiene la estructura general (Diagnóstico, Categorías, Metas), incumple la normativa específica sobre los "Entregables" al proponer sistemáticamente elementos no válidos (fotografías, minutas, listas) como evidencia única,,.

2. ¿El PMC cumple al 100 % con los criterios obligatorios o qué porcentaje real de cumplimiento tiene? Tiene un cumplimiento real estimado del 80 %.

- Cumple: Diagnóstico sólido con datos y contexto,, alineación a las 3 categorías obligatorias, y participación de la comunidad.

- No Cumple: Validez normativa de las evidencias y formulación de metas de resultado en la Categoría 2 (Gestión).

3. ¿El PMC puede validarse tal como está o requiere ajustes previos obligatorios? Requiere ajustes previos obligatorios. No debe validarse un documento que lista "Evidencia fotográfica" o "Minuta" como comprobante de logro educativo, ya que las instrucciones lo prohíben explícitamente si no hay análisis.

#### B. Preguntas sobre la calidad de las metas

4. ¿Todas las metas están correctamente formuladas (verbo de acción, plazo, indicador, cantidad/porcentaje y evaluación)? No todas. Existe una clara división:

- Correctas: Las metas académicas y de violencia son SMART (ej. "Disminuir... del 9% al 5%"),.

- Incorrectas: Las metas de gestión describen actividades continuas, no resultados (ej. "Permanecer en capacitación" o "Investigar la situación"),.

5. ¿Qué metas cumplen completamente con los criterios mínimos y pueden implementarse sin ajustes?

- Meta de Abandono Escolar: "Disminuir el porcentaje total de abandono escolar del 9% al 5%".

- Meta de Aprobación: "Aumentar el porcentaje total de aprobación del 90.0% al 95.0%".

- Meta de Violencia: "Disminuir la violencia escolar de un 10% a 7%".

6. ¿Qué metas cumplen parcialmente y qué elementos específicos deben corregirse?

- Meta PEC (Adicciones): Propone reducir en un 80% el consumo de sustancias. Aunque la estructura es correcta, el porcentaje es extremadamente ambicioso para un ciclo escolar. Se sugiere revisar la viabilidad del "80%" o ajustar la redacción a "80% de alumnos informados/sensibilizados".

- Meta de Orientación: "Facilitar las herramientas...". Faltan indicadores numéricos de éxito (¿Cuántos alumnos tomarán decisiones informadas?).

7. ¿Qué metas NO pueden considerarse válidas y deben replantearse desde cero? ¿Por qué?

- "Permanecer en capacitación continua...". Por qué: Es una actividad permanente, no una meta de logro. Viola el criterio de ser Medible en términos de impacto. Debe ser: "Lograr que el X% de docentes acredite cursos...".

- "Investigar la situación actual de la generación...". Por qué: "Investigar" es una acción diagnóstica. La meta debe ser el uso de esa información (ej. "Construir una base de datos del 100% de egresados").

#### C. Preguntas sobre estrategias y acciones

8. ¿Las acciones específicas propuestas realmente permiten alcanzar cada meta o solo la describen? Las acciones son muy pertinentes y operativas. Estrategias como "Visitas domiciliarias", "Círculos de estudio obligatorios" y "Talleres de inteligencias múltiples" atacan directamente las causas detectadas en el diagnóstico.

9. ¿Qué acciones son viables con los recursos, tiempos y personal del plantel? La gran mayoría son viables. Al tener una matrícula pequeña (61 alumnos) y 4 docentes, el monitoreo personalizado y las visitas domiciliarias son factibles.

10. ¿Qué acciones no son viables o no guardan relación directa con la meta que pretenden atender? La acción "Evidencia fotográfica" listada en múltiples apartados no es una acción estratégica, es un trámite administrativo mal enfocado. No contribuye a alcanzar la meta, solo a documentar la presencia,,.

11. ¿Existen acciones que deberían eliminarse o sustituirse porque no cumplen con los lineamientos? Sí. Deben eliminarse las acciones cuyo fin único es la recolección de fotos o firmas (minutas) como evidencia de aprendizaje o cambio de conducta.

#### D. Preguntas sobre evaluación y seguimiento

12. ¿Cada meta cuenta con un proceso de evaluación claro, medible y verificable? Las metas académicas sí (porcentajes de aprobación/abandono). Las metas de gestión y socioemocionales tienen procesos de evaluación débiles basados en evidencia visual (fotos) que no miden el cambio real en el estudiante,.

13. ¿Los productos/entregables propuestos son válidos según los lineamientos o requieren ajuste? Requieren ajuste total. El documento propone reiteradamente: "Evidencia fotográfica", "Minuta", "Registro de asistencia", "Lista",,.

- Normativa: Las instrucciones establecen explícitamente: "no serán válidas evidencias tales como listas, minutas, fotografías u otros elementos que no estén acompañados de un análisis descriptivo".

14. ¿El seguimiento propuesto permite saber si la meta se cumplió o no al final del ciclo escolar? Sí, en las metas cuantitativas (ej. saber si se llegó al 5% de abandono). No, en las metas cualitativas donde la evidencia es una foto (ej. no se puede saber si se redujo el consumo de drogas solo con fotos de una plática).

#### E. Preguntas sobre coherencia interna

15. ¿Existe coherencia entre diagnóstico, meta, acciones, productos y evaluación en cada categoría? Alta Coherencia (Fortaleza).

- Diagnóstico: "9% de abandono" -> Meta: "Bajar al 5%".

- Diagnóstico: "Consumo de alcohol y drogadicción" -> Meta: "Reducir consumo". El plantel alinea perfectamente sus problemas sociales con sus objetivos.

16. ¿Qué categoría o subcategoría presenta la mayor debilidad estructural y por qué? Categoría 2 (Gestión y Administración).

- Por qué: Sus metas ("Permanecer", "Investigar") son actividades rutinarias y sus evidencias ("Constancia", "Directorio") son administrativas, careciendo del impacto educativo medible que tienen las otras categorías,.

#### F. Preguntas de viabilidad real

17. ¿El PMC es viable de implementarse durante el ciclo 2025–2026 con las condiciones reales del plantel? Sí, es altamente viable. Las estrategias están contextualizadas a la realidad rural/indígena (uso de lengua totonaca, visitas). No requiere recursos financieros extraordinarios.

18. ¿Qué riesgos podrían impedir el cumplimiento de las metas y cómo podrían mitigarse?

- Riesgo: La "Falta de compromiso por parte de los alumnos hacia sus padres" y "uniones libres" identificadas en el FODA.

- Mitigación: Fortalecer los "vínculos de comunicación con padres" propuestos en la meta de adicciones.

19. ¿Qué metas conviene implementar de inmediato y cuáles requieren ajustes antes de iniciar?

- De inmediato: Las metas de Abandono y Aprobación, ya que tienen acciones claras como tutorías y círculos de estudio.

- Ajustar antes: La meta del PEC (Adicciones). Reducir un 80% el consumo es muy difícil de lograr en un año; se sugiere revisar la meta para evitar frustración, o enfocarla en la prevención.

#### G. Preguntas orientadas a la máxima puntuación

20. ¿Qué tendría que corregirse para que el PMC alcance la máxima puntuación posible?

- Sustitución de Evidencias: Cambiar "Fotos/Minutas" por "Informes de Resultados", "Reportes de Análisis" y "Encuestas procesadas".

- Redacción de Metas de Gestión: Convertir las actividades en logros medibles.

- Ambición Realista: Ajustar el 80% de reducción de adicciones a una cifra alcanzable según criterios SMART.

21. ¿Qué ajustes son de alto impacto y cuáles son solo de forma?

- Alto Impacto: La validación de evidencias (técnico-normativo). Transforma el PMC de un álbum de fotos a un instrumento de gestión.

- De Forma: Ninguno significativo, la presentación es buena.

22. Si se aplican todas las recomendaciones, ¿el PMC quedaría plenamente alineado a los lineamientos? Sí. El plantel tiene una base diagnóstica excelente. Con la corrección técnica de los entregables y la precisión en metas de gestión, sería un PMC modelo.

### Pregunta de cierre ejecutivo (clave)

23.¿Qué le falta a este PMC para ser un plan sólido, viable y completamente alineado a los lineamientos oficiales? Le falta sustituir las evidencias visuales y administrativas (fotografías, minutas) por evidencias analíticas de resultados (informes, reportes) y reformular las metas de gestión para que midan logros y no solo actividades permanentes.