Evaluación técnica del documento PMC del Bachillerato Tecnológico Oficial "Francisco Z. Mena", realizado bajo estricto apego a las fuentes normativas y lineamientos.

# Informe de Evaluación: Planeación de la Mejora Continua (PMC) 2025–2026

Plantel: Bachillerato Tecnológico Oficial “Francisco Z. Mena” (CCT 21ECT0017T) Ubicación: Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla. Evaluador: Ing. Samuel Cruz Interial

## 1. Resumen Ejecutivo

El documento presentado se clasifica como parcialmente completo. El plantel demuestra una fortaleza técnica notable en el diagnóstico, utilizando datos estadísticos precisos (matrícula, índices de reprobación y deserción) y un análisis FODA completo. Sin embargo, el PMC presenta un bloqueo normativo crítico en la columna de "Evidencias", donde se enlistan elementos explícitamente no válidos ("Minuta de acuerdos", "Fotos", "Videos") según las instrucciones de llenado. Asimismo, la formulación de las metas en las categorías 2 y 3 requiere ajustes para cumplir con la metodología SMART, ya que actualmente se presentan como títulos de temas o actividades continuas en lugar de resultados esperados.

## 2. Resultados de la Lista de Cotejo

Evaluación basada en la Lista de cotejo del PMC y los Lineamientos.

| Componente | Estado | Evidencia / Observaciones | Recomendación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Portada | Cumple | Datos completos, CCT y logos. | Ninguna. |
| 2. Contenido | Cumple | Índice paginado presente. | Ninguna. |
| 3. Presentación | Cumple | Misión, Visión, Valores y Comportamientos. | Correcto. |
| 4. Normativa | Cumple | Cita leyes y acuerdos (442, 444, 447, etc.). | Correcto. |
| 5. Diagnóstico | Cumple (Destacado) | Datos duros: Matrícula 199, Deserción 2.5%, Reprobación 2%,. | Mantener este rigor numérico. |
| 6. Priorización | Cumple | Ordena las 3 categorías obligatorias. | Correcto. |
| 7. Plan de Acción | No Cumple | Estructura correcta, pero las evidencias violan la normativa. Propone "Minuta", "Fotos",. | Sustituir evidencias visuales por documentales analíticas. |
| 8. Participación | Cumple | Firmas de docentes, administrativos, alumnos y supervisor. | Correcto. |

## 3. Aspectos Clave de Análisis (Prioritarios)

### A. Diagnóstico del Plantel

- Uso de datos: El diagnóstico es robusto. Establece claramente la situación actual: "El índice de reprobación se mantuvo en un 2%", "La deserción se incrementó a un 2.5%", y la eficiencia terminal fue del 98%,.

- Claridad de problemáticas: Identifica causas específicas como problemas económicos, familiares y apatía,.

- Coherencia: Existe una alineación directa entre el dato del diagnóstico (2.5% deserción) y la meta propuesta (bajar al 1.5%).

### B. Evaluación de Metas (Criterio SMART)

Se analizan metas representativas bajo los criterios de las Instrucciones de llenado,.

Meta 1 (Académica): "Disminuir la deserción escolar del 2.5% al 1.5%".

- Clasificación: a) Implementable sin ajustes.

- Análisis: Es Específica, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal. Excelente formulación.

Meta 2 (Académica): "Incrementar el índice de aprobación".

- Clasificación: b) Implementable con ajustes menores.

- Análisis: Falta el componente Medible en la redacción de la meta. El diagnóstico dice que la reprobación es del 5% (o 2% según el texto narrativo, hay una leve discrepancia). La meta debe decir: "Incrementar la aprobación del 95% al 98%".

Meta 3 (Gestión): "Continuación con el 'proyecto verde'".

- Clasificación: c) No implementable (requiere replanteamiento).

- Justificación: "Continuación" es una actividad, no un resultado. No cumple con ser Medible ni Específica en términos de logro.

- Ajuste Sugerido: "Lograr la reforestación del 100% de las áreas verdes designadas" o "Asegurar la supervivencia del 90% de los árboles plantados".

Meta 4 (Socioemocional): "Manual de convivencia".

- Clasificación: c) No implementable (requiere replanteamiento).

- Justificación: El título de un documento no es una meta.

- Ajuste Sugerido: "Lograr que el 100% de la comunidad escolar conozca y aplique el manual de convivencia" o "Reducir en un X% los reportes de indisciplina mediante la aplicación del manual".

### C. Estrategias de Implementación

- Pertinencia: Las acciones son coherentes con el contexto. Para la deserción, proponen "seguimiento académico" y canalización, lo cual es correcto.

- Coherencia: Las acciones de la Categoría 1 (visitas de exalumnos, conferencias) están bien alineadas con la meta de eficiencia terminal.

### D. Responsables y Entregables (Punto Crítico)

- Responsables: Claramente definidos (Director, Docentes, Padres).

- Entregables (Incumplimiento Normativo): El documento propone reiteradamente:

  - "Minuta de acuerdos",,.

  - "Fotos" y "Videos",.

- Normativa: Las Instrucciones de llenado establecen textualmente: "no serán válidas evidencias tales como listas, minutas, fotografías u otros elementos que no estén acompañados de un análisis descriptivo que permita su adecuada interpretación".

- Acción Correctiva: Una foto o minuta prueba la reunión, no la disminución de la deserción. Se debe cambiar por "Informe de indicadores de retención", "Reporte de seguimiento de egresados", "Informe de impacto del proyecto verde".

### E. Seguimiento y Viabilidad

- Mecanismos: Utiliza un cronograma. Sin embargo, el uso excesivo del término "Permanente",, dificulta los cortes de evaluación parcial requeridos en diciembre.

- Viabilidad: El plan es viable. Utiliza recursos internos y gestión (visitas, pláticas). No requiere presupuesto extraordinario.

## 4. Conclusiones y Recomendaciones

### Principales Fortalezas

- Diagnóstico Cuantitativo: El plantel conoce sus números (matricula, deserción, eficiencia) con precisión, lo que permite metas realistas.

- Enfoque Integral: Atiende lo académico, la infraestructura (proyecto verde) y la convivencia (manuales), cubriendo las 3 categorías obligatorias.

- Alineación NEM: Cita correctamente los principios de la Nueva Escuela Mexicana en su presentación.

### Áreas de Oportunidad Críticas

- Validación de Evidencias: Es obligatorio eliminar "Fotos", "Videos" y "Minutas" como evidencia única en las columnas de productos.

- Formulación de Metas: Transformar los "Títulos de temas" (ej. "Manual de convivencia") en "Metas de logro" (ej. "Aplicación efectiva del manual...").

- Cronograma: Establecer al menos dos fechas de corte (ej. Diciembre y Julio) en lugar de solo "Permanente" para facilitar el informe de resultados.

### Respuestas Explícitas

¿El PMC cumple al 100% con los lineamientos? No. Cumple aproximadamente al 75%. Su diagnóstico es excelente, pero falla en el cumplimiento técnico del apartado de "Entregables/Evidencias" y en la redacción SMART de las metas de gestión y socioemocionales.

¿Qué ajustes son indispensables para su validación?

- Sustitución de Evidencias: Reemplazar en todas las tablas "Minutas/Fotos/Videos" por "Informes de resultados", "Reportes de seguimiento" o "Análisis de incidencias".

- Redacción de Metas: Reescribir las metas de las Categorías 2 y 3 para que expresen un resultado medible (cantidad o porcentaje) y no solo una actividad o título.

¿El PMC es viable para su implementación? Sí, es viable. Las estrategias propuestas (tutorías, reforestación, conferencias) son realistas y ejecutables con el personal actual. Con la corrección de los aspectos técnicos documentales, será una herramienta de gestión sólida.

#### A. Preguntas de estado general del PMC

1. ¿El PMC está completo conforme a los lineamientos y la lista de cotejo o presenta omisiones críticas? El PMC está estructuralmente completo (cuenta con diagnóstico, priorización y plan de acción), pero presenta una omisión técnica crítica en la columna de "Evidencia", al listar elementos explícitamente prohibidos por las instrucciones de llenado (minutas, fotos, videos sin análisis),,.

2. ¿El PMC cumple al 100 % con los criterios obligatorios o qué porcentaje real de cumplimiento tiene? Tiene un cumplimiento real estimado del 75 %.

- Cumple (Destacado): Diagnóstico basado en datos reales (deserción 1.8%-2.5%, reprobación 2%-5%) y alineación correcta de categorías,.

- No Cumple: Validez normativa de los entregables y formulación SMART en las metas de gestión y socioemocionales,.

3. ¿El PMC puede validarse tal como está o requiere ajustes previos obligatorios? Requiere ajustes previos obligatorios. No se puede validar un documento oficial que propone "Fotos" y "Videos" como evidencia única de cumplimiento, ya que contraviene las instrucciones oficiales.

#### B. Preguntas sobre la calidad de las metas

4. ¿Todas las metas están correctamente formuladas (verbo de acción, plazo, indicador, cantidad/porcentaje y evaluación)? No todas. Existe una disparidad de calidad:

- La Meta 1 (Deserción) es excelente y cumple con todos los criterios SMART.

- Las metas de las Categorías 2 y 3 ("Continuación con el proyecto verde" y "Manual de convivencia") carecen de verbos de logro y métricas, presentándose como actividades o títulos,.

5. ¿Qué metas cumplen completamente con los criterios mínimos y pueden implementarse sin ajustes?

- Meta 1 (Académica): "Disminuir la deserción escolar del 2.5% al 1.5%". Es específica, medible y temporal.

6. ¿Qué metas cumplen parcialmente y qué elementos específicos deben corregirse?

- Meta 2 (Aprobación): "Incrementar el índice de aprobación". Falta definir el porcentaje específico a lograr (ej. "al 98%") para ser plenamente medible.

7. ¿Qué metas NO pueden considerarse válidas y deben replantearse desde cero? ¿Por qué?

- "Continuación con el 'proyecto verde'": "Continuación" no es un resultado. Debe replantearse como "Lograr la reforestación del 100% de áreas..." o "Asegurar la supervivencia del 90% de árboles".

- "Manual de convivencia": Es el nombre de un documento, no una meta. Debe ser: "Lograr la aplicación efectiva del manual reduciendo incidencias en un X%".

#### C. Preguntas sobre estrategias y acciones

8. ¿Las acciones específicas propuestas realmente permiten alcanzar cada meta o solo la describen? Las acciones académicas son sólidas. "Dar seguimiento académico a aprendientes con rezago" y "canalizarlos" son acciones directas para reducir la deserción.

9. ¿Qué acciones son viables con los recursos, tiempos y personal del plantel? La mayoría son altamente viables. El uso de recursos internos (docentes, alumnos, padres) para reforestación y seguimiento académico no requiere presupuesto extraordinario,.

10. ¿Qué acciones no son viables o no guardan relación directa con la meta que pretenden atender? La acción de "Fotos y Videos" como fin en sí mismo no guarda relación con la mejora educativa. Documentar no es mejorar; analizar la evidencia sí lo es.

11. ¿Existen acciones que deberían eliminarse o sustituirse porque no cumplen con los lineamientos? Se deben mantener las acciones sustantivas, pero eliminar las referencias a la generación de evidencia inválida (minutas, fotos) en la columna de productos.

#### D. Preguntas sobre evaluación y seguimiento

12. ¿Cada meta cuenta con un proceso de evaluación claro, medible y verificable? No. Las metas académicas tienen métricas (porcentajes), pero las metas de gestión y socioemocionales dependen de "Fotos" y "Minutas", lo cual impide verificar el impacto real (ej. si el árbol sobrevivió o si la violencia bajó),.

13. ¿Los productos/entregables propuestos son válidos según los lineamientos o requieren ajuste? Requieren ajuste total. El PMC propone sistemáticamente: "Minuta de acuerdos", "Fotos", "Videos",,.

- Normativa: Las instrucciones establecen explícitamente: "no serán válidas evidencias tales como listas, minutas, fotografías u otros elementos que no estén acompañados de un análisis descriptivo".

14. ¿El seguimiento propuesto permite saber si la meta se cumplió o no al final del ciclo escolar? El uso generalizado de la temporalidad "Permanente", dificulta los cortes parciales. Sin embargo, en la meta del "Proyecto Verde" sí se establecen fechas (Oct-Nov, Ene-Mar), lo cual permite mejor seguimiento.

#### E. Preguntas sobre coherencia interna

15. ¿Existe coherencia entre diagnóstico, meta, acciones, productos y evaluación en cada categoría? Alta Coherencia en Categoría 1.

- Diagnóstico: Deserción aumentó al 2.5%.

- Meta: Disminuir al 1.5%. Esta alineación numérica es una fortaleza,.

16. ¿Qué categoría o subcategoría presenta la mayor debilidad estructural y por qué? Categoría 3 (Socioemocional).

- Por qué: La meta se titula "Manual de convivencia" (objeto) en lugar de un objetivo de mejora (resultado), y su evidencia es una "Minuta", lo que hace imposible medir el clima escolar real.

#### F. Preguntas de viabilidad real

17. ¿El PMC es viable de implementarse durante el ciclo 2025–2026 con las condiciones reales del plantel? Sí, es muy viable. El plantel tiene claros sus números (matrícula de 199 alumnos) y las acciones (tutorías, visitas de exalumnos) son realistas y de bajo costo,.

18. ¿Qué riesgos podrían impedir el cumplimiento de las metas y cómo podrían mitigarse?

- Riesgo: La "Apatía de un sector mínimo del alumnado" y "Problemas económicos" detectados en el FODA y diagnóstico,.

- Mitigación: Reforzar la acción de "canalización adecuada" y "asesoría personalizada" propuesta en el plan,.

19. ¿Qué metas conviene implementar de inmediato y cuáles requieren ajustes antes de iniciar?

- De inmediato: Meta 1 (Deserción) y Meta 2 (Aprobación).

- Ajustar antes: Reformular las metas de Gestión (Proyecto Verde) y Socioemocional para que sean medibles y cambiar sus evidencias,.

#### G. Preguntas orientadas a la máxima puntuación

20. ¿Qué tendría que corregirse para que el PMC alcance la máxima puntuación posible?

- Sustitución de Evidencias: Cambiar "Minutas/Fotos" por "Informes de Resultados" y "Reportes de Análisis" en todas las tablas.

- Redacción de Metas: Convertir "Continuación" y "Manual" en metas de resultados cuantificables (SMART).

- Cronograma: Definir fechas de corte (Dic/Jul) en lugar de solo "Permanente".

21. ¿Qué ajustes son de alto impacto y cuáles son solo de forma?

- Alto Impacto: La validación de evidencias y la reescritura de metas no académicas.

- De Forma: Unificar la discrepancia menor de datos (deserción 1.8% en tabla vs 2.5% en texto),.

22. Si se aplican todas las recomendaciones, ¿el PMC quedaría plenamente alineado a los lineamientos? Sí. El plantel tiene una excelente base diagnóstica cuantitativa. Con los ajustes técnicos, sería un PMC sólido y ejemplar.

### Pregunta de cierre ejecutivo (clave)

23.¿Qué le falta a este PMC para ser un plan sólido, viable y completamente alineado a los lineamientos oficiales? Le falta sustituir las evidencias visuales y administrativas (fotos, minutas) por reportes analíticos de resultados y reformular las metas de gestión y socioemocionales para que expresen logros medibles y no solo actividades o títulos de documentos.