PLANEACION DE MEJORA

CONTINUA

2025 -  2026

Calle Reforma y Centenario Colonia Centro .C.P 73000

Metlaltoyuca, Francisco. Z. Mena, Puebla.

TEL: 7461119373

21ebh0130s.seppue.gob.mx

CONTENIDO

Páginas

Presentación                                    ………………………………………………………………………                1

Normativa aplicable                        ………………………………………………………………………                 2

Diagnostico                                        …………………………………………………………………….                 3

Priorización  de categorías             ……………………………………………………………………                12

Plan de acción                                ………………………………………………………………………             13

Participantes, control de revisiones y  …………………………………………………………………             22

Aprobación del PMC                      ………………………………………………………………………              23

PRESENTACIÓN.

La elaboración del presente Plan de Mejora Continua (PMC) forma parte de los compromisos de gestión, orientados a pertenecer al Sistema Nacional de Bachilleratos (SNB) en cumplimiento al artículo 5; fracciones V a X del Acuerdo Secretarial 480, además de lograr los niveles de concreción de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) a través del acuerdo Secretarial 442 que se establece el SNB en un marco de diversidad.

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de Puebla a través de la Dirección General Académica (DGA), presenta el Plan de Estudios del Bachillerato General Estatal (Plan 2006, versión 2012) en respuesta tanto a los lineamientos económico, político y educativos actuales, como a las características de la praxis docente en el contexto poblano.

El modelo educativo del Bachillerato General Estatal (BGE), puede sintetizarse en términos de las metas formativas de los egresados en dos ejes fundamentales para su desarrollo:

- El enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias.

- El enfoque educativo centrado en el aprendizaje

Dichos enfoques convergen, se interrelacionan y complementan de manera tal que en el desarrollo de las actividades académicas, se puede apreciar con claridad, el carácter formativo e integral del BGE.

Un aspecto de gran importancia está determinado por el Modelo Formativo, en el que se define el perfil Crítico-Humanista Social para el BGE. La Estructura Curricular del BGE describe los tres componentes formativos del mismo: Componente de Formación Básica, Componente de Formación Propedéutica y Componente de Formación para el Trabajo, así como la estructura de los programas de estudios. Finalmente, se presenta el Modelo de Evaluación del Aprendizaje para el BGE (MOEVA) en el que se describen los ejes, tipos y momentos de la evaluación para este modelo educativo. Las expectativas esperadas al realizar este Plan de Mejora Continua en conjunto con mis compañeros maestros, son de gran esperanza para el mejoramiento académico de los estudiantes; así como también para contar con mejores espacios educativos que permitan una mejor convivencia y desarrollo integral de todos los que formamos parte del Bachillerato.

Es pues compromiso del Bachillerato General Oficial Reyes García Olivares impartir educación media superior de excelencia, basada en competencias, que contribuya al desarrollo integral de los jóvenes a través de la vivencia de valores, en planteles administrados bajo un modelo de gestión de la calidad y procesos de mejora continua atendiendo los siguientes objetivos:

Propósito del plan de mejora:

Objetivo General:

Elaborar dentro del plantel educativo un Plan de Mejora Continua (PMC), que nos permita identificar a través de un diagnostico pertinente la situación actual de indicadores de relevancia como el abandono escolar, la deserción, aprobación y la eficiencia terminal de la institución; así como también de proponer líneas de acción orientadas al trabajo de mejora de estos indicadores y así generar condiciones favorables para elevar el aprovechamiento escolar de los estudiantes y evitar la deserción de los mismos.

Objetivos Específicos:

- Disminuir el abandono escolar “yo no abandono”, APA, fortaleciendo el programa de tutorías del plantel para la mejora de los procesos educativos.

- Incrementar el número de alumnos a nuevo ingreso promocionando la institución con la capacitación para el trabajo, y dando a conocer los programas de becas que se ofertan “Benito Juárez dentro de la institución.

- Actualizar a la planta docente a través del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior para estar acorde a los cambios que ha generado la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS).

- Mejorar la infraestructura  a través de la gestión para ofrecer un mejor servicio a los educandos.

Misión

Brindar una educación integral de calidad basada en el desarrollo de competencias y habilidades, formada en    valores  y principios éticos que permita a los jóvenes continuar sus estudios profesionales e integrarse al mercado laboral de una manera efectiva, logrando de esta forma el mejoramiento y desarrollo de la sociedad con la cual estamos comprometidos.

Visión

El Bachillerato General Oficial “Reyes García Olivares”, es una Institución de Educación Media Superior       altamente competitiva que brinda  a sus egresados oportunidades de ingreso a escuelas de Educación Superior.

Filosofía

“Somos una Institución en busca de calidad educativa centrada en la promoción del desarrollo de competencias en el alumnado a través de la integración y participación de la comunidad educativa, basada en valores, competitividad, ”.

Valores

- La verdad, buscada, respetada y servida

.

- La persona humana, digna, libre y responsable.

- La Congruencia.

- El respeto,

- La libertad.

- Responsabilidad

- Trabajo colaborativo y grupal

- Equidad de genero

- Convivencia escolar.

NORMATIVA APLICABLE

Documento Normativos-administrativo

- ARTICULO 3º. CONSTITUCIONAL

- LEY FEDERAL DE EDUCACION

- Ley General de Educación del estado de Puebla

- Programa Sectorial de Educación 2019-2024

- Acuerdo 480, por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de Instituciones Educativas al Sistema Nacional de Bachillerato.

- Acuerdo 442, por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad.

- Acuerdo 444, en el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del sistema nacional de Bachillerato.

- Acuerdo 445, por el que se conceptualizan y definen para la educación media superior las opciones educativas en las diferentes modalidades.

- Acuerdo 447, por el que se establecen las competencias docentes de quienes imparten educación media superior en la modalidad escolarizada.

- Acuerdo 449, por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior.

- Acuerdo 717, por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar.

Otros documentos

- Lineamientos para la Elaboración del Plan de mejora Continua (PMC)

DGB/DCA/2019

- Documento base

- Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato.

DIAGNÓSTICO

EXTERNO El bachillerato cuenta con 7 salones de clase, sanitaros para alumnos y maestros , sala de usos múltiples, área para la dirección y área de computo no idóneos, , cancha de básquet techada( domo), servicios: electricidad, 20 computadoras, agua potable, 2 proyectores, equipo de sonido no idoneos,2 televisiones. Se cuenta con 10 docentes, 2 son Ingenieros, 1 es M.V.Z, 4 con licenciatura, y 2 contadores Públicos todos titulados, y 1 Responsable de la escuela con grupo, 1 Administrativo y 1 Intendente, cuenta con 145 alumnos 72 hombres y 73 mujeres.

INTERNO El bachillerato se encuentra ubicado en el municipio de Francisco Z Mena, estado de Puebla en la localidad de Metlaltoyuca. Está conformado en su mayoría por familias nucleares y monoparentales, el nivel socioeconómico de la región es medio, la mayoría de los padres se dedican a la agricultura y citricultura. Sus tradiciones y fiesta patronal, todos los santos, carnaval y posadas. Actividad deportiva el futbol, básquet y volibol. Son pocos Los alumnos que tienen posibilidad de seguir estudiando una carrera universitaria debido a la situación económica el 30% por ciento de la comunidad estudiantil, provienen de las localidades aledañas.

## ANÁLISIS FODA

| ASPECTOS INTERNOS |  |
| --- | --- |
| OPORTUNIDADES | - Programa de Estudios basados 2008 |
|  | - Actividades Culturales y Deportivas |
|  | - Becas Benito Juarez. |
| AMENAZAS | - Falta de personal docente |
|  | - La falta de responsabilidad de los alumnos. |
|  | - No se cumpla en tiempo y forma con el recurso asignado al programa de Becas. |
| FORTALEZAS | . Personal docente capacitado y en con el perfil de cada disciplina. |
|  | - Trabajo colaborativo |
|  | - Ubicación del Bachillerato |
|  | - Aceptación del Bachillerato en el Municipio ( 35 años de servicio) |
| DEBILIDADES | - Recurso insuficiente para la construcción de la infraestructura y equipamiento |
|  | - Edificio principal (falta de techado desde hace más de 30 años) |
|  | - Fallas en la conectividad satelital. |
|  | - Contar con pocas horas el personal docente frente a grupo y con más de 25 años de servicio |

| ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPORTUNIDADES |  | Programas que contienen herramientas diseñadas para disminuir el abandono escolar (caja de herramientas) |
|  | Programa Nacional de Becas de Educación Media Superior. Benito Juárez. |  |
|  | Participación activa e interés de padres de familia y alumnado, por el entorno escolar con una sociedad mayor informada. |  |
| AMENAZAS | No se cumpla en tiempo y forma con el recurso asignado al programa de Becas. |  |
|  | Que la inercia del interés del padre de familia sea efímero. |  |
|  | Problemas Políticos en el Municipio |  |
| FORTALEZAS | Gastronomía del Municipio |  |
|  | Planta Distribuidora de PEMEX |  |
| DEBILIDADES | Lugares de expendio de bebidas alcohol y venta de drogas en el Municipio. |  |
|  | Terrenos baldíos alrededor de la institución. |  |

De acuerdo con el análisis a la infraestructura del Bachillerato Reyes García Olivares se identificaron las siguientes necesidades.

1.- Falta de gradas en el domo, para que los alumnos y sillas pintada (intendente)  para realizar las reuniones. (AYUNTAMIENTO MUNICIPAL) OFICIO,

2.-La institución participa fomentando la convivencia escolar y equidad de género, para mantener la integración entre toda la comunidad estudiantil.

3.- En nuestro plantel se llevan a cabo acciones para prevenir la deserción y abandono escolar.

4.-  Se requiere la reparación de luz eléctrica en los salones de los primeros  años.

6.-  Mantenimiento de salones y áreas verdes para fomento propiciar ambientes limpios y adecuados de aprendizaje.

7.- Reactivar el laboratorio de computo. ( mantenimiento preventivo y actualización

8.- Vidrios de los salones. (comité de padres).

9.- impresoras.  Computadora.

PRIORIZACION DE CATEGORIAS

| Orden de atención | Categorías |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollo académico y del aprendizaje. |
| 2 | Gestión y administración escolar. |
| 3 | Desarrollo socioemocional y prevención de la Violencia en la comunidad escolar. |

PLAN DE ACCION

Categoría: DESARROLLO ACADEMICO Y DEL APRENDIZAJE (TEMA: TRABAJO EN EQUIPO).

Meta: Disminuir el índice de abandono escolar del 5% obtenido en el año anterior a 1 % entre la población estudiantil en general.

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar atención a los estudiantes con problemas de conectividad de las diferentes comunidades | Llevar un registro de bitácora de los estudiantes con menor número Conectividad y comunidad Crear un directorio de padres de familia y grupo de watssap Uso de redes sociales y llamadas telefónicas para mantener informados a los padres de familia y alumnos. | ADMINISTRATIVO DOCENTES DIRECCION | Permanente Permanente Cuando se requiera | Bitácora Directorio y grupo. Números de Celulares MMS, Whats App, correo electrónico . |
|  | Reuniones con padres de familia y alumnos |  | Corte de evaluación | Fotografía y lista de asistencia de padres y alumnos. |
|  | Informar vía telefónica o en su momento de forma presencial a los padres de familia para crear compromisos de atención al problema |  | Corte de evaluación | Citatorio y carta compromiso. |
| Continuar con la campaña “Nadie afuera, nadie atrás | Detección de alumnos con comunicación intermitente o nula. Diseñar e implementar estrategias para la atención de alumnos: -visitas domiciliarias. -Llamadas telefónicas. - Entrega de copias de forma gratuita. |  | Permanente |  |
| Fortalecer la identidad escolar en el alumnado en general, mediante el enriquecimiento de la convivencia escolar. Equidad de género, y activación física. | Promover la participación entre los educandos, en eventos de comunidad y de zona. , danza,banda de guerra, conferencias, convivios, eventos sociales y culturales. |  | Cuando el semáforo Covidid-19, este en verde |  |

Categoría: DESARROLLO ACADEMICO Y DEL APRENDIZAJE .

TEMA:  PROYECTO ESCOLAR COMUNITARIO

META: FOMENTAR LA ACTIVACION FISICA EN TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y DISMINUIR EL CONSUMO DE ALIMENTOS   CHATARRA EN LOS ADOLESCENTES.

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se observo en el plantel, la falta de interés en la activación física de los adolescentes, cuyo propósito es integrar a todos los alumnos en las diferentes actividades | En reunión de padres de familia se les informo que toda la comunidad estudiantil debería de incluirse en un deporte o actividades a realizar para mantener la activación física . Uso de redes sociales y llamadas telefónicas para mantener informados a los padres de familia y alumnos de las actividades | ADMINISTRATIVO DOCENTES DIRECCION | Permanente Permanente Cuando se requiera | Bitácora Directorio y grupo. Números de Celulares MMS, Whats App, |
|  | Reuniones con padres de familia y alumnos |  | Corte de evaluación | Fotografía y lista de asistencia de padres y alumnos. |
|  | Vniculacion con las actividades programadas con el municipio, |  | Cada actividad organizada con el municipio. | Citatorio y carta compromiso. |

Categoría: DESARROLLO ACADEMICO Y DEL APRENDIZAJE  (TEMA: TRABAJO EN EQUIPO).

TEMA:  INDICADORES ACADEMICOS (REPR0BACION, EFICIENCIA TERMINAL Y ABANDONO ESCOLAR)

META: Mejorar el rendimiento académico en los alumnos de un 93%   en   98 % en acreditación de materias

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se observo en el plantel, la falta de interés de algunos alumnos en la entrega de actividades para acreditar las materias durante los cortes de evaluación . | En reunión de padres de familia se les informo que toda la comunidad estudiantil de las estrategias a utilizar para mejorar la entrega de actividades de los alumnos en tiempo y forma, manejando porcentajes. mantener informados a los padres de familia y alumnos de su status académico cada corte de evaluación. | ADMINISTRATIVO DOCENTES DIRECCION Padres Alumnos. | Permanente Permanente Cuando se requiera | Bitácora Directorio y grupo. Números de Celulares MMS, Whats App, |
|  | Reuniones con padres de familia y alumnos con materias irregulares. |  | Corte de evaluación | Fotografía y lista de asistencia de padres y alumnos. |

Categoría: DESARROLLO ACADEMICO Y DEL APRENDIZAJE

TEMA:  Deserción escolar

META: Disminuir la deserción escolar de un 10% al 2%.

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En el ciclo anterior 2024-2025, no se logro la meta de disminuir el índice de abandono escolar. | - Monitoreo de alumnos con inasistencias. - Realizar reuniones con padres de familia. - Asesorías con padres de familia. | Docente Dirección Padres Alumnos. | 4 al 30 de septiembre de 2025 | Lista de asistencias Directorio y grupo. Números de Celulares MMS, Whats App, |

Categoría: GESTION Y ADMINISTRACION ESCOLAR.

TEMA:  Desempeño docente en el aula.

META: Capacitación continua  del personal docente.

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se invito al personal docente a que continúen en la profesionalización a través de los cursos de la COSFAC, para mejorar los servicios que ofrece la institucion. | Se invito a los compañeros a inscribirse a los cursos y concluir satisfactoriamente. | Docentes y direcctor | De acuerdo a la oferta de COSFAC. , | CONSTANCIA |

Categoría: GESTION Y ADMINISTRACION ESCOLAR.

TEMA:  Seguimiento a egresados

META: Capacitación continua   del personal docente.

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la localidad existe un gran número de alumnos que ya no continúan con sus estudios | Monitoreo de alumnos egresados que se encuentran en las diferentes Instituciones continuando con sus estudios. | Direcctora | Febrero de 2025. , | Fotografías |

Categoría: Desarrollo socioemocional   y prevención de la violencia en la institución.

TEMA:  Ámbito de formación socioemocional (  curriculum ampliado)

META: Mejorar el ámbito emocional en los alumnos de un 10% a un 3%.

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación de un tets, sobre autoestima y problemas que afecten el rendimiento escolar. | En reuniones de CAEMS ,se informo sobre el monitoreo y comunicación asertiva del docente al estudiante. | Direcctora Docecentes | Durante las sesiones de clase. , | Fotografías Reporte |

Categoría: Desarrollo socioemocional   y prevención de la violencia en la institución.

TEMA:  Programas de violencia en el adolescente.

META:  Disminuir la violencia en los alumnos de un 5% a un 3%.

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se ha detectado Un 2% de no integración en los en los educandos, generando desintegración con algunos grupos dentro de la comunidad. | Organizar grupos de trabajo en equipo para fomentar la convivencia entre toda la comunidad estudiantil. | Direcctora Docentes | Durante las sesiones de clase. , | Fotografías Reporte |

| APROBACIÓN DEL PMC Y PERSONAL PARTICIPANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA |  |  |  |  |
| NOMBRE COMPLETO |  | CARGO | FIRMA |  |
| LIC. MARIA DE LOS ANGELES FLORES HERNANDEZ |  | DIRECTOR |  |  |
| LIC. ROSA LAURA ARCE DEL POZO |  | DOCENTE |  |  |
| LIC. EMILIO SOLIS MENDOZA |  | DOCENTE |  |  |
| LIC. SANDRA LUZ URRUTIA GARCIA |  | DOCENTE |  |  |
| LIC. NIMBE SELENE SOLIS GONZALEZ |  | DOCENTE |  |  |
| ING. GASPAR AVILA LECHUGA |  | DOCENTE |  |  |
| M.V.Z. DARIO NUÑLEZ SECUNDINO |  | DOCENTE |  |  |
| LIC. LIZETTE GUIOCHIN RAMIREZ |  | DOCENTE |  |  |
| ING. BERNARDO RACILLA VITE |  | DOCENTE |  |  |
| LIC. JOSUE MORALES BELTRAN |  | DOCENTE |  |  |
|  |  | CONTROL DE REVISIONES |  |  |
| NOMBRE COMPLETO |  | CARGO | FIRMA | FECHA DE REVISIÓN |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ |  | Responsable | SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR 004 |  |
| APROBÓ EL PMC |  |  |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA |  |  |