SUBSECRETARIA DE EDUCACION BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR

DIRECCION DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA

SUPERVISIÓN DE BACHILLERATOS GENERALES, ZONA ESCOLAR NÚM. 004

BACHILLERATO GENERAL OFICIAL “AQUILES SERDAN”

CCT. 21EBH0186U

PLANEACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA (PMC)

CICLO ESCOLAR 2025 – 2026

BACHILLERATO GENERAL OFICIAL

AQUILES SERDAN

CONTENIDO

PRESENTACION …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

NORMATIVA APLICABLE………………………………………………………………………………………………………………………………….7

DIAGNÓSTICO………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..8

PRIORIZACION DE CATEGORIAS…………………………………………………………………………………………………………………….10

PROGRAMA DE MEJORA……………………………………………………………………………………………………………………………….12

ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

RECURSOS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

PARTICIPANTES, CONTROL DE REVISIONES Y APROBACION DE LA PMC.………………………………………………………37

PRESENTACIÓN

La dirección del Bachillerato General Oficial “Aquiles Serdan” con C.C.T. 21EBH0186U, ubicado en la localidad de Pantepec, perteneciente al municipio de Pantepec, en el Estado de Puebla, presenta la Planeación de la Mejora Continua del ciclo escolar 2025-2026.

El Bachillerato General Oficial “Aquiles Serdan” proporciona a las y los estudiantes una educación de calidad ya que la Nueva Escuela Mexicana tiene como objetivo promover y garantizar el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo.

Este nuevo esquema de educación implica cambios significativos en el plantel impulsado por el liderazgo, la innovación y la mejora, asi como la formación de jóvenes emprendedores, sensibles a su entorno y comprometidos con su comunidad. Por lo tanto, en nuestra institución implementamos procesos de planeación institucional que guíen las acciones que van a regular y optimizar la operación del plantel, con base en la normativa vigente.

La planeación es una etapa de toma de decisiones fundamentales para poder trazar la ruta hacia el cumplimiento de objetivos de la institución. Es esencial ya que determina en donde se encuentra, a donde se desea llegar y a como se va a lograr.

En consecuencia, toma relevancia la planeación para la mejora continua que es una estrategia que busca dirigir, planificar y ejecutar procesos para la mejora de los planteles, a partir de un diagnostico que permita el establecimiento de mejoras prioritarias y acciones necesarias para alcanzarlas, considerando en todo momento la participación y el trabajo colaborativo de la comunidad educativa.

Por ello la Nueva Escuela Mexicana establece una serie de características, principios y líneas de acción que permita el quehacer de los planteles para lograr una formación intercultural, equitativa, de excelencia y sustentada en valores; las metas y estrategias propuestas para la mejora continua tienen que considerar su cumplimiento.

MISION

Una institución educativa del nivel medio superior; que a través del trabajo colaborativo de todos las participantes del proceso de enseñanza aprendizaje garantice a sus estudiantes una formación integral para integrarse a la educación superior y que camine de la mano con los avances científicos y tecnológicos, capaz de formar a los estudiantes para que estos se integren y contribuyan en el mejoramiento económico, social y cultural de su comunidad de forma activa.

VISION

Ser la mejor institución educativa del nivel media superior de nuestra región; reconocida y acreditada por la calidad de su desempeño académico y el aprovechamiento de sus alumnos, con una enseñanza basada en el desarrollo integral de nuestros estudiantes preparándolos para un ámbito global

FILOSOFÍA

Actuar siempre con honestidad y compromiso en un ambiente de cooperación y respeto, aportando lo mejor de cada uno para alcanzar nuestra misión.

VALORES

- Calidad: Procurar brindar un servicio educativo con calidad independientemente de la región en que está ubicada la escuela.

- Respeto: El respeto implica la comprensión y la aceptación para con los demás, respetando sus ideas y creencias.

- Cuidado del medio ambiente: Promovemos el cuidado del medio ambiente para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, promoviendo prácticas responsables de sustentabilidad ambiental, cuidado de los ecosistemas y el uso eficiente de los recursos naturales.

- Responsabilidad: En el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del plantel educativo.

- Trabajo en equipo: Teniendo presente que la formación integral de los jóvenes no es tarea de una sola persona, sino de los diferentes actores en el ámbito escolar.

- Creatividad: La educación actual tiene que ser acorde a los tiempos en que vivimos por lo consiguiente la educación moderna tiene que implementar la creatividad en planeación didáctica.

- Libertad: Un valor que todo ser humano debemos practicar para permitirnos tener un crecimiento emocional.

Objetivo

El objetivo de la planeación para la mejora continua del presente ciclo escolar 2025-2026, tiene la finalidad de dirigir y encausar las acciones que contribuyan al logro de la excelencia en el servicio educativo.

la planeación para la mejora continua es una herramienta que permite señalar en donde se encuentra el plante educativo con respecto a sus objetivos y a dónde se pretende llegar en un tiempo específico mediante la implementación de estrategia y acciones observables.

El proceso de planeación parte de un diagnostico colectivo que arroja las fortalezas, así como las áreas de oportunidad del plantel en materia académica, comunitaria y de gestión, que servirán, de insumo para establecer metas orientadas a dar atención a las principales problemáticas y necesidades identificadas.

Es preciso destacar que, en su mayoría, las metas que, se consideran en la planeación para le mejora derivan de programas, proyectos y actividades que se realizan de manera habitual y que se reportan a las distintas áreas del subsistema mediante los lineamientos correspondientes vigentes.

En nuestro plantel se establece le ruta de seguimiento para dar cumplimiento a las metas establecidas, por lo que resulta imprescindible la colaboración de la comunidad educativa, incluyendo directivo, administrativos, docentes, alumnado padres y madres de familia, así como quienes estén interesados en el desarrollo académico y socioemocional del estudiantado.

La planeación debe ser flexible y adecuada a las necesidades académicas y condiciones del contexto, con el fin de facilitar su implementación, darle seguimiento, evaluar sus resultados y hacer los cambios necesarios para realizar las metas programadas.

NORMATIVA APLICABLE

Documento Normativos-administrativo

- ARTICULO 3º. CONSTITUCIONAL, (CPEUM), DOF, 04 de diciembre de 2019.

- LEY FEDERAL DE EDUCACION

- Ley General de Educación 2023

- Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

- Acuerdo 09/05/24, que modifica el 09/08/23, por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.

- Acuerdo 447, por el que se establecen las competencias docentes de quienes imparten educación media superior en la modalidad escolarizada.

- Acuerdo 449, por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior.

- Acuerdo 717, por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar.

Otros documentos

- Lineamientos para la planeación de la mejora Continua 2024, primera edición.

DGB/DCA/2019

- Documento base

- Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, SEMS(2025)

DIAGNÓSTICO

El bachillerato “AQUILES SERDAN”  Ubicado en la parte norte del estado de puebla ,cuenta con una población con dialecto, otomi , huasteco y totonaco . Son 157 estudiantes que están repartidos en seis grupos, de los cuales aproximadamente el 40 % son de comunidades gracias  esto se empezó a gestionar para mejorar las  instalaciones y tener las más convenientes.

Considerando los indicadores académicos: eficiencia terminal, aprobación y abandono escolar, como los prioritarios, se establece lo siguiente:

El índice de aprobación del ciclo escolar 2024-2025 fue del 97% lo cual, no es considerablemente bajo. Nos proponemos como meta para el ciclo escolar 2025-2026 incrementar este indicador al 100%. (de acuerdo al NME).

Lo que corresponde a la deserción total que en el ciclo anterior fue de 3% consideramos alcanzable una meta de 1% para lo cual cambiaremos de estrategias que el ciclo pasado no fueron eficaces.

Para la eficiencia terminal consideramos prudente alcanzar una meta del 100% aun conociendo que el ciclo pasado fue del 97%, ya que del total de 57 alumnos que fueron  todos los que concluyeron su bachillerato.

Para concretizar la NEM en el plantel educativo aún nos cuesta cambiar la educación tradicionalista con la que fuimos formados como profesionistas; es importante capacitarnos y apropiarnos de los 8 principios que rigen la Nueva Escuela Mexicana, así como las 4 A. Consideramos pertinente, en beneficio de las nuevas generaciones, que los centros escolares ofrezcan una educación de calidad. Dentro de los actores importantes para que se concretice esta reforma son los docentes. Esto dará como resultado que los docentes se apropien de forma más rápida de los planes y programas de estudio, y promuevan de manera eficaz las competencias genéricas, disciplinares y profesionales en beneficio de los estudiantes; además de elaborar y aplicar la secuencia didáctica basada en aprendizaje situado. Por lo anterior proponemos que el 100% de los docentes implementen secuencias didácticas en su quehacer diario, tal y como se ha realizado en los últimos ciclos escolares. Reafirmar el trabajo de academias que se realizan el último viernes de cada mes, según calendario escolar, reforzar el servicio de tutoría y el de orientación educativa con los docentes tutores de grupo.

Lo que respecta a directivos y planta docente y teniendo presente que el elemento fundamental para aterrizar la NEM son los profesores, es importante mencionar que los  maestros cuentamos en la escuela contamos 8 docentes, 1 intendente y un apoyo administrativo con, lo que representa una ventaja para la institución. Además de la capacitación de docentes en línea, mencionaremos que todos los maestros se encuentran laborando de acuerdo al perfil que exige la escuela  y  esperando cumplimiento del 100%  del curso modelo educativo. Para ofrecer una educación de calidad los docentes y directivos tenemos que ir a la vanguardia de la tecnología para tener más herramientas de trabajo y así ofrecer a los estudiantes un mejor desempeño en su proceso E-A.

Para el caso de las instalaciones y equipamiento   Actualmente la institución cuenta con 6 aulas, una sala  de cómputo , una dirección , una sala audiovisual, un desayunador del programa desayunos calientes ,  los baños tanto para hombres  y mujeres, espacios para áreas verdes y una cancha techada..

Para el presente ciclo escolar en materia de programas de mejora y desarrollo nos proponemos como meta llevar a cabo tres simulacros contra incendios, contra sismos, inundaciones o por amenaza de huracanes que son algunos de los fenómenos a los que nos enfrentaríamos en la zona en que se ubica la escuela. Además, para concientizar a los estudiantes del cuidado del medio ambiente, a partir del presente ciclo escolar, proponemos realizar mensualmente el servicio social, lo que implica hacer limpieza del terreno escolar, así también rehabilitar los jardines, y espacios necesarios para las actividades extracurriculares.

FODA

| Fortalezas: Responsabilidad por parte de todo el personal. Entusiastas, disponibilidad de trabajo, compañerismo, apoyo incondicional de la junta de padres de familia, empatía con los alumnos, pláticas para padres. | Oportunidades: Facilitar las tareas en el aula para un mejor aprovechamiento de los aprendientes. -Se cuenta con personal administrativo. -Se motiva a los alumnos para participar en actividades cívicas, culturales y deportivas. |
| --- | --- |
| Debilidades: Falta de interes de los estudiantes ante las actividades que fomentan sus competencias y escases de recursos economicos | Amenazas: Desintegración familiar en la comunidad estudiantil, trastornos alimenticios, problemas emocionales, población de alto riesgo a desertar, falta de tiempo de padres de familia para reuniones en escuelas. |

PRIORIZACION DE CATEGORIAS

La tarea contra el abandono escolar en la Educación Media Superior y la NEM representa una acción a favor de los estudiantes y es fundamental para cumplir el objetivo de la educación.

La responsabilidad de la educación de los jóvenes debe ser entendida como una responsabilidad colaborativa entre estudiante, responsable administrativo, docentes, padres de familia, autoridades locales, regionales y sociedad en general, consideramos que si podemos hacer algo y lo debemos de hacer.

A través de estas acciones inmediatas de prevención y atención del abandono escolar con las que es necesario fortalecer la identidad de los estudiantes la cual se debe respaldar con el marco normativo de la escuela, sus leyes y reglamentos, los programas educativos, los planes y programas de estudio, las formas de financiamiento, los libros de apoyo, la formación de sus profesores, incluso la condición económica de su familia.

Para enfatizar el trabajo educativo se prioriza la necesidad de seguir implementando el uso y aplicación de las TIC´s”.

Una situación de enseñanza no es un hecho fortuito ni puntual, sino que exige una planificación previa, con el fin de lograr que el aprender resulte para los estudiantes un proceso dinámico, enriquecedor, de complejidad creciente y fundamentada sobre sólidos criterios pedagógicos y actualización continua del personal directivo y docente. El objetivo de planificar es tomar cada vez las mejores decisiones para lograr que los estudiantes desarrollen competencias para la vida.

Es necesario que los docentes del Bachillerato “AQUILES SERDAN”, sigan actualizándose en la elaboración de Planes de clase, así como en el uso de herramientas digitales, para crear escenarios de aprendizaje que se vean reflejados en el aprendizaje de los estudiantes y aplicar los conocimientos en su vida diaria.  Los ajustes a la planeación de acuerdo con la NEM deben partir de situaciones de vida, ser significativas y funcionales.

| Orden de atención | Categorías |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollo académico y del aprendizaje. |
| 2 | Gestión y Administración Escolar. |
| 3 | Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la comunidad escolar. |

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y del aprendizaje (Tema: Trabajo Colegiado)

META: Disminuir el abandono escolar del 3% al 1%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durante el ciclo escolar 2024-2025 se registro un 3% de abandono escolar | En trabajo colegiado se acordó disminuir el abandono escolar para mejorar la eficiencia terminal. 1.- Implementar la intervención de los docentes para reportar las inasistencias de los alumnos que atienden. 2.- Implementar monitoreo para detectar las causas por las cuales no asisten a clase. 3.- Realizar visitas domiciliarias con estudiantes que lo requieran. 4.- Informar al director. | Docentes Docentes Docentes Director | Permanente | Minuta de Acuerdo |

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y del aprendizaje.

TEMA: Proyecto Escolar Comunitario PEC.

META: Plantar árboles de limon y hacer hortalizas, en áreas específicas.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se observó que el entorno de la institución la falta de arboles y hortalizas por ser nuevas las instalaciones de la escuela motivo por el cual se diseñaron 4 hortalizas cuya meta es sembrar verduras y arboles de limon al 100%. | En reunión se acordó plantar árboles de limon y verduras, llevando acabo la transversalidad en las siguientes asignaturas matematicas,biologia,c.sociales,la materia y sus interacciones y estadistica, para combatir la deforestación y concientizar a padres de familia y autoridades de la comunidad para que se proyecte esta actividad a la comunidad, cuyo objetivo será concientizar el cuidado del medio ambiente mejorando el ciclo del agua y el aprovechamiento del consumo de frutas y verduras, para mejorar la calidad de vida como alimento. | Director, Docentes y Alumnos. Tutores. Comite de Padres de Familia. | Plantación Octubre y Noviembre Riego Marzo, Abril y Mayo | Fotografías o videos |

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y del aprendizaje.

TEMA: Indicadores académicos (Reprobación, eficiencia terminal y abandono escolar).

META: Mejorar el rendimiento académico de los alumnos previamente monitoreados de un 90% a un 95% en comprensión lectora e identificación de diferentes tipos de textos.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En el Centro de Trabajo existen un alto número de alumnos que no son capaces de identificar los diferentes tipos de texto y sus características: Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. | En reunión colaborativa se acordó: 1.- Compartir experiencias pedagógicas para mejorar la identificación de tipos de textos en la lectura. 2.- Recopilación de experiencias pedagógicas de los docentes. 3.- Seleccionar lecturas con diferentes tipos de texto. 4.- Establecer un cronograma dedicado a la lectura 5.- Integrar un círculo de lectura rotando diversos tipos de texto, narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. | Director Docentes Docentes Docentes Docentes Docentes | 27 de septiembre de 2025 Los 3 últimos días de cada mes. | Minuta de acuerdos Juego de ruleta para identificar tipos de texto |

CATEGORIA 1:  Desarrollo académico y aprendizaje.

TEMA: Planeación Didáctica

META: Mejorar el rendimiento académico en alumnos de nuevo ingreso del 67% al 80%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Después de haber aplicado el examen diagnostico a los alumnos de nuevo ingreso en su análisis se detecto una alta deficiencia en números fraccionarios. | En colegiado se acordó lo siguiente: 1.- Regularizar a los alumnos que lo requieran a través de tutorías. 2.- Dar a conocer horario especial para alumnos que requieran regularización. 3.- Expresar con diferentes notaciones las cantidades fraccionarias. 4.- Presentar un portafolio de trabajos realizados. 5.- A través de una tómbola realizar juegos para que identifiquen numero fraccionarios con diferentes notaciones. | Director Tutor de matemáticas Director Docentes Alumnos Comunidad escolar | septiembre de 2025 octubre 2025 octubre 2025 octubre 2025 octubre 2025 | Fotografía Horario Portafolio Video y Fotografía |

CATEGORIA 1:  Desarrollo académico y aprendizaje.

TEMA: Planeación Didáctica y plan clase

META: Disminuir el índice de reprobación de 3% al 1%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En el Ciclo escolar 2023-2024 no se logro la meta de disminuir el índice de reprobación. | En trabajo participativo se acordó lo siguiente: 1.- Aplicación de instrumento de evaluación diagnostica. 2.- Análisis de resultados del instrumento de evaluación. 3.- Diseño de actividades de regularización para atender a los estudiantes con necesidades de atención. 4.- Monitoreo de avance de resultados | Director Docentes Docente responsable Director | 17 al 30 de septiembre | Instrumento de evaluación. Grafica. Plan de clase. Reporte mensual y/o en cada momento de evaluación. |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento al desempeño docente en el aula

META: Permanecer en capacitación continua sobre cursos académicos que se oferten en el nivel medio superior.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se invito a los docentes a que continúen con su profesionalización a través de cursos que oferta la COSFAC para mejorar los servicios que ofrece la institución. | Se motivo a los maestros a Inscribirse, desarrollar y concluir los cursos satisfactoriamente. | Director y docentes | De acuerdo a la oferta de COSFAC. | Constancia de conclusión de los cursos. |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento al desempeño docente en el aula

META: Favorecer los hábitos de vida saludable de la comunidad escolar a través de platicas para evitar el consumo de sustancias psicotrópicas.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la comunidad se detecto un alto numero de adolescentes que consumen sustancias psicotrópicas. |  | En trabajo colegiado se comprometió: 1.- Buscar la vinculación hacia la comunidad en la resolución de los problemas de consumos de sustancias psicotrópicas. 2.- Convocar a reunión a la comunidad escolar y autoridades del lugar. 3.- Planteamiento del problema. 4.- Tomar acuerdo de acciones a realizar con apoyo del sector salud. 5.- Elaborar un cronograma para realizar el plan de acción. 6.- Evaluación de resultados. |  | Director y docentes Director y docentes Director y docentes Director y docentes Director y docentes |  | Enero 2026 Enero 2026 Junio 2026 |  | Fotografía |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento a egresados

META: Adolecentes Embarazadas

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la comunidad escolar existe un alto numero de embarazos en las adolescentes. |  | En reunión colaborativa se acordó: 1.- Efectuar reuniones participativas para solicitar la intervención del centro de salud, DIF municipal u otras instituciones. 2.- Realizar la gestión por parte del director al centro de salud u otra institución, para dar conferencia con la finalidad de evitar embarazos no deseados. 3.- Implementar la intervención en la fecha señalada. 4.- Recuperar los resultados y reportar en colegiado. |  | Director y docentes Docentes Director Docentes y director |  | Febrero 2026 |  | Minuta de acuerdo Reporte de atención o resultados que serán entregados a quien corresponda. |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento a egresados

META: Investigar la situación actual de la generación 2024-2025

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se a notado que la mayoría de los alumnos que terminan su nivel medio superior ya no continúan con su preparación a nivel superior por diferentes causas. | Establecer un directorio para visita a padres de familia para monitorear el estatus de los alumnos egresados. | Director y docentes | Durante el ciclo escolar 2025-2026 | Seguimiento a través de una base de datos previamente diseñada. |

CATEGORIA 3:  Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela

Tema: Ámbitos de formación socioemocional (Currículum Ampliado).

META: Mejorar la salud, disminuyendo del 30% de alumnos con problemas socioemocionales al 10%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la institución el tutor escolar general reporta un 8% de alumnos con baja autoestima, falta de interés por el estudio y apatía por el trabajo. | En trabajo colegiado se acordó: 1.- El personal del Centro de Trabajo se compromete a una comunicación asertiva y efectiva, así como ser colaborativos y participativos para generar un ambiente de bienestar con los alumnos, generando confianza con la comunidad escolar. 2.- Monitorear y reportar a los estudiantes que presentan problemas emocionales. 3- Informar al padre o tutor 4.- Canalizar a la institución correspondiente los casos que necesiten atención inmediata (si el padre o tutor lo acepta). 5.- Ser flexibles y comprensibles en los casos que lo requieran, motivando así el mejoramiento de nuestros estudiantes. 6.- Evaluar su mejoramiento. | Director y docentes Docentes Docentes Docentes Docentes | 11 de Diciembre 2024 Cada fin de mes durante todo el ciclo escolar | Minuta Reporte Resolutivos Carta de aceptación Permanente |

CATEGORIA 3:  Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela

Tema: Estrategias, programas y/o proyectos sobre violencia.

META: Disminuir la violencia escolar de un 3% a un 1%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En el centro de trabajo se a registrado un 3% porciento de casos de violencia escolar. | En reunión colaborativa se acordó: 1.- Con la participación de todo el personal que labora en el Centro de Trabajo, para mantener una comunicación asertiva y efectiva para generar bienestar afectivo y prevenir conductas violentas. 2.- Organizar actividades en equipo para el desarrollo mental, emocional y físico fomentando la empatía en la comunidad escolar generando una conducta de paz y respeto. 3.- Elaborar cronograma de actividades y publicarlo para conocimiento de la comunidad escolar. 4.- Publicar convocatoria de actividades. | Director Director y docentes Docentes Docentes Director | septiembre 2025 septiembre 2025 Octubre 2025 septiembre 2025 | Minuta Fotografías y videos Convocatorias |

PARTICIPANTES, CONTROL DE REVISIONES Y APROBACIÓN DEL PMC

APROBACIÓN DEL PMC Y PERSONAL PARTICIPANTE

| PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA |  |
| PROFR. JESUS HERNANDEZ RIOS |  | RESPONSABLE DEL BACHILLERATO |  |  |  |
| PROFA. MAYRA ALBINO FLORES |  | DOCENTE |  |  |  |
| PROFR. JAIME MARTINEZ CASTRO |  | DOCENTE |  |  |  |
| PROFA. SARAHI SOSA GONZALEZ |  | DOCENTE |  |  |  |
| PROFR. JAVIER RUBIO LAZCANO |  | DOCENTE y TUTOR ESCOLAR |  |  |  |
| PROFA.ELENA SOLIS GARCIA |  | DOCENTE |  |  |  |
| PROFA.GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ |  | DOCENTE |  |  |  |
| PROFA. MARILU GARRIDO GARRIDO |  | DOCENTE |  |  |  |
| CONTROL DE REVISIONES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMPLETO | CARGO |  | FIRMA |  | FECHA DE REVISIÓN |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ | SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR 004 |  |  |  |  |
| APROBÓ EL PMC |  |  |  |  |  |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR 004 |  |  |  |  |  |

ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ

C.P. ALEJANDRO ESPINOZA SALAS