SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

DIRECCION GENERAL DE BACHILLERATOS

BACHILLERATO GENERAL OFICIAL

“EMILIANO ZAPATA”

C. C. T. 21EBH0608L

PLAN DE MEJORA

CONTINÚA 2025- 2026

San Diego Venustiano Carranza Puebla Pue; a 22 de Septiembre del 2025

Calle: Revolución Norte #100

Tel. 7468435309

Localidad: San Diego

Municipio: Venustiano Carranza Puebla.

Correo electrónico: 21ebh0608l.sep@gmail.com

CONTENIDO

Paginas

1.- Presentación- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3

2.- Normativa aplicable- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	5

3.- Diagnóstico- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	6

4.- Priorización de categorías- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8

5.- Programas de mejora - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9

A) Programa

B) Organización

C) Recursos

6.- Participantes y aprobación del PMC- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  - - - 12

PRESENTACIÓN

El Plan de Mejora Continua es una herramienta de planeación que contiene información de las condiciones actuales de nuestro plantel, cuyo propósito es dirigir y encauzar acciones que contribuyan a la mejora de nuestro servicio educativo. La elaboración del Plan Mejora Continua se fundamenta en 6 lineamientos que son los siguientes:

- Es una herramienta de planeación estratégica que dirige acciones para la mejora del servicio educativo.

- Es el resultado de un proceso colaborativo basado en la consulta y el diálogo con la comunidad educativa.

- Tiene como fundamento la elaboración de un diagnóstico pertinente.

- Debe incluir una priorización de categorías educativas.

- Debe incluir metas que orienten y contribuyan a la excelencia en la educación.

- Debe contar con un mecanismo de seguimiento que permita evaluar la contribución en la mejora de la excelencia en el servicio educativo.

El Plan de Mejora Continua nos brinda apoyo en el plantel para la gestión escolar, la cual comprende la exploración de las condiciones o situación de nuestro plantel para establecer prioridades, formular estrategias a través del planteamiento de metas y actividades que contribuyan a consolidar las acciones en materia educativa, es decir, la visión de gestión académica. Además, desde su ámbito de competencia, nos permitirá generar ambientes favorables para el aprendizaje, la sana convivencia, la equidad y la inclusión.

La planeación estratégica parte de un diagnóstico para identificar prioridades, trazar líneas de acción y establecer metas. Constituye un proceso elemental y básico en la elaboración de nuestro Plan de Mejora Continua, ya que en éste se establecen los principales problemas y necesidades que deben ser atendidos de manera inminente debido a que crean un área de oportunidad. En otras palabras, permite el planteamiento de la línea base con la cual serán comparados los logros futuros.

El presente documento consta de una Normativa Aplicable que rige la elaboración del mismo, el diagnostico de nuestro plantel, la priorización de las categorías con las cuales trabajaremos durante el ciclo escolar 2021-2022, así como quienes participaron en la elaboración y aprobación del mismo.

MISION

Ser una institución educativa del nivel medio superior; que a través del trabajo colaborativo de todos las participantes del proceso de enseñanza aprendizaje garantice a sus estudiantes una formación integral para integrarse a la educación superior y que camine de la mano con los avances científicos y tecnológicos, capaz de formar a los estudiantes para que estos se integren y contribuyan en el mejoramiento económico, social y cultural de su comunidad de forma activa.

## VISION

Ser la mejor institución educativa del nivel media superior de nuestra región; reconocida y acreditada por la calidad de su desempeño académico y el aprovechamiento de sus alumnos, con una enseñanza basada en competencias para contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes preparándolos para un ámbito global

Prácticas educativas con valores

## POLITICAS

  - Fomentar el desarrollo de la comunicación de nuestros estudiantes que les permita desenvolverse en cualquier ámbito o contexto

  - Desarrollar el aprendizaje de las habilidades adquiridas en la formación para el trabajo como motor de desarrollo personal y del contexto

## VALORES ETICOS

- HONESTIDAD: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales.

- LEALTAD: Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y en caso de conflicto de intereses abstenerse de opinar de los asuntos. Velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad de la educación que se imparte.

- RESPETO: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de mejora espiritual y material.

- SOLIDARIDAD: La disposición a ayudar a los demás cuando necesiten de apoyo. Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos.

- JUSTICIA: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus méritos y los derechos que le asisten.

- PERTENENCIA: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo institucional mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con el mayor agrado, haciendo el proyecto de vida compatible con el proyecto laboral.

- TOLERANCIA: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros.

- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El manejo eficiente de los recursos en la realización de nuestras actividades se deben realizar de modo que se cumplan con excelencia y calidad los objetivos y metas Institucionales.

- RESPONSABILIDAD SOCIAL: Apoyamos las acciones realizadas para el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo local, en especial aquellas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Promovemos el cuidado del medio ambiente para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar de todas las áreas institucionales con la finalidad de generar prácticas responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los recursos.

- CONVIVENCIA: Mantenemos la disposición al diálogo como punto de partida a la solución de situaciones producto de las diferencias que se presenten en la interacción cotidiana entre los distintos miembros de nuestra institución (Estudiantes, Personal docente, Personal Administrativos y Padres de Familia

# Normativa aplicable

Leyes

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley Reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional.

Ley de Educación del Estado de Puebla.

- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

- Ley Federal del Trabajo Apartado B. Decretos

- Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024

  - Eje General 2 Bienestar, a través del cual se promueve el ejercicio de los derechos sociales incluyendo el de educación.

  - Eje Transversal igualdad de género, no discriminación e inclusión. Las políticas públicas incluyendo la de educación media superior, se incorporarán a esta perspectiva.

  - La Nueva Escuela Mexicana: Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad (4A)

Reglamentos

- Reglamento interior de la S.E.P.

- Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la S.E.P Acuerdos

- Programa Sectorial de Educación.

- Acuerdo número 442 por el que se establece el sistema Nacional de bachillerato en un marco de diversidad.

- Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco curricular común del sistema nacional de bachillerato.

- Acuerdo Secretarial 447 (por el que se establecen las competencias docentes de quienes imparten educación media superior en la modalidad escolarizada).

- Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación del tipo medio-Superior. Publicado el 2 de diciembre de 2008, (D.O.F.)

- Acuerdo número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los que se establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, respectivamente.

- Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general.

Descripción del Diagnostico

El Bachillerato General Oficial "Emiliano zapata" con clave 21EBH0608L está ubicado en la comunidad de San Diego, que se localiza en el Municipio V. Carranza Estado de Puebla México y se encuentra en las coordenadas GPS: Longitud (de): -97.761389, Latitud (dec): 20.437778

El índice de aprobación del ciclo escolar 2024_2025 fue del 98% lo cual, no es considerablemente bajo. Nos proponemos como meta para el ciclo escolar 2022-2023 incrementar este indicador al 100%. (de acuerdo al NME).

Lo que corresponde a la deserción total que en el ciclo anterior fue de 2% consideramos alcanzable una meta de 1% para lo cual cambiaremos de estrategias que el ciclo pasado no fueron eficaces.

Para concretizar la NEM en el plantel educativo aún nos cuesta cambiar la educación tradicionalista con la que fuimos formados como profesionistas; es importante capacitarnos y apropiarnos de los 8 principios que rigen la Nueva Escuela Mexicana, así como las 4 A. Consideramos pertinente, en beneficio de las nuevas generaciones, que los centros escolares ofrezcan una educación de calidad. Dentro de los actores importantes para que se concretice esta reforma son los docentes.

Diagnóstico del plantel

Lo que respecta a directivos y planta docente y teniendo presente que el elemento fundamental para aterrizar la NEM son los profesores, es importante mencionar que los maestros cuentan con más 18 años de experiencia frente a grupo, en promedio, junto el director lleva un promedio de 15 años, lo que representa una ventaja para la institución. Además de la capacitación de docentes en línea, mencionaremos que todos los maestros se encuentran laborando de acuerdo al perfil que exige la escuela. En el caso del director y docentes se toman cursos COSFAC.

Para el caso de las instalaciones y equipamiento actualmente nos encontramos laborando en las instalaciones del plantel, contando con tres aulas propias para ello y un aula de cómputo.

Para el presente ciclo escolar en materia de programas de mejora y desarrollo nos proponemos como meta llevar a cabo tres simulacros contra incendios, contra sismos, inundaciones o por amenaza de huracanes que son algunos de los fenómenos a los que nos enfrentaríamos en la zona en que se ubica la escuela. Además, para concientizar a los estudiantes del cuidado del medio ambiente, a partir del presente ciclo escolar, proponemos realizar mensualmente el servicio social, lo que implica hacer limpieza del terreno escolar, así también rehabilitar los jardines, y espacios necesarios para las actividades extracurriculares. Con ayuda de Dr. de la comunidad nos apoyaremos para platicas y conferencias de mente sana y cuerpo sano, suicidio, sexualidad etc. También apoyados de la Psicóloga tenemos un plan de acción para aquellos alumnos que tienen baja auto estima y mal comportamiento.

FODA

| Fortalezas: Responsabilidad por parte de todo el personal. Entusiastas, disponibilidad de trabajo, compañerismo, apoyo incondicional de la junta de padres de familia, empatía con los alumnos, pláticas para padres. | Oportunidades: Facilitar las tareas en el aula para un mejor aprovechamiento de los aprendientes. -Se cuenta con personal administrativo. -Se motiva a los alumnos para participar en actividades cívicas, culturales y deportivas. |
| --- | --- |
| Debilidades: No contar con la infraestructura, falta equipamiento como computadoras, un laboratorio de química. | Amenazas: Desintegración familiar en la comunidad estudiantil, trastornos alimenticios, problemas emocionales, población de alto riesgo a desertar, falta de tiempo de padres de familia para reuniones en escuelas. |

Priorización de categoría

| ORDEN DE ATENCIÓN. | CATEGORÍAS |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollo académico y del aprendizaje |
| 2 | Gestión y administración escolar |
| 3 | Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la comunidad escolar |

Justificación de la selección en base al Diagnostico

- Al comprender el Diagnóstico:

  - El 28.17% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 43.28% de los hombres y el 14.67% de las mujeres). La forma de pensar de los alumnos en 8 de cada diez es unirse al campo laboral.

  - Se comprende por las grandes necesidades económicamente hablando

  - Sus casas son básicas y en algunos casos son improvisadas.

  - Familias desintegradas.

  - Madres solteras que toman los dos conceptos.

  - En el estudio del contexto se observa muy claro la falta de oportunidades.

- Identificacion de Necesidades Prioritarias:

  - Deficiencias en el rendimiento académico, problemas de comportamiento, falta de recursos didácticos, entre otros.

- Relacionar Objetivos del Diagnóstico con la Selección:

  - En este ciclo escolar se priorizará los aspectos del nivel educativo. Subiendo 1 punto en la parte educativa y fortalecer con algunas actividades en lectura y matemáticas para la prueba planea y así mejorar según los resultados del diagnóstico.

- Evidenciar Efectividad de la Selección:

  - Los métodos serán graduales en las etapas de aplicación y los programas de aplicación socioemocionales con personas profesionales. Son actividades de jóvenes al centro y talleres de habilidades socioemocionales para alentar la autoestima de superación.

- Considerar la Viabilidad y Sostenibilidad:

  - Nos estamos asegurando que las propuestas no solo sean viables si no sostenibles por lo que sustentamos un cronograma en base a el contexto específico de la comunidad. Considerando factores como el tiempo, disponibilidad, los recursos humanos, la infraestructura y la aceptación de la comunidad.

- Involucrar a la Comunidad:

  - Es posible involucrar a padres, maestros y otros miembros clave en el proceso de toma de decisiones para fortalecer el apoyo y la aceptación. Con diversas actividades como el proyecto transdisciplinar PAEC, PEC, Jóvenes al centro y gestiones administrativas.

- Planificar la Evaluación Continua:

  - Cada consejo Académico se hará una evaluación de las propuestas   cómo se evaluará la efectividad de la selección a lo largo del tiempo. Se definirá indicadores de éxito y un plan de evaluación continua para asegurarnos de que la intervención esté teniendo el impacto deseado.

- Destacar Aspectos Innovadores o Diferenciales:

  - Se manejarán indicadores académicos en cada momento por alumno tomando en cuenta la forma de como aprende y como se desarrolla en el aula cada alumno y la participación de cada docente en sacar adelante estas actividades.

- Alinear con Políticas y Normativas Educativas:

  - ARTÍCULO 3

La educación es factor determinante para la adquisición de

conocimientos, el desarrollo armónico de todas sus capacidades y

para formar mujeres y hombres que tengan sentido de solidaridad

social.

ARTÍCULO 5

Las Autoridades Educativas Estatal y Municipales, en el ámbito de su

competencia, podrán establecer coordinación interestatal e

intermunicipal para el desarrollo de proyectos regionales educativos

que contribuyan a los principios y fines establecidos en esta Ley.

- Presentar de Forma Clara y Concisa:

  - Plan de Mejora Continua.

Plan de Acción

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y del aprendizaje (Tema: Trabajo Colegiado)

META: Disminuir el abandono escolar del 3% al 1%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durante el ciclo escolar 24-25 se registró un 3% de abandono escolar | En trabajo colegiado se acordó disminuir el abandono escolar para mejorar la eficiencia terminal. 1.- Implementar la intervención de los docentes para reportar las inasistencias de los alumnos que atienden. 2.- Implementar monitoreo para detectar las causas por las cuales no asisten a clase. 3.- Realizar visitas domiciliarias con estudiantes que lo requieran. 4.- Informar al director. | Docentes Docentes Docentes Director | Permanente | Minuta de Acuerdo |

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y del aprendizaje.

TEMA: Proyecto Escolar Comunitario PEC.

META: "Fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas a través de la implementación de un programa de Educación Preescolar (PET) que promueva el aprendizaje colaborativo, la creatividad y el respeto por el medio ambiente, asegurando que al final del ciclo escolar, al menos el 80% de los estudiantes demuestren un aumento significativo en sus habilidades sociales y cognitivas, así como una mayor conciencia ecológica.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El presente diagnóstico pone de manifiesto la necesidad de implementar un Programa de Educación Temprana orientado a atender las áreas de oportunidad en el desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas, así como a promover la participación activa de las familias y el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Las fortalezas y oportunidades detectadas constituirán el fundamento para el diseño de estrategias que permitan elevar la calidad educativa y favorecer el bienestar integral de la comunidad escolar. | En reunión se acordó estrategias y acciones están diseñadas para abordar. Los requerimientos detectados a partir del diagnóstico permiten orientar la puesta en marcha de acciones dirigidas a generar un entorno educativo integral y sustentable que favorezca a los niños y niñas de la comunidad. La correcta ejecución de estas iniciativas impactará positivamente en el desarrollo intelectual, social y emocional del alumnado, además de reforzar la participación familiar y la sensibilización ambiental. | Director, Docentes y Alumnos. Padres de Familia. | Recolección de PET Marzo, abril y Mayo | Fotografías o videos |

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y del aprendizaje.

TEMA: Indicadores académicos (Reprobación, eficiencia terminal y abandono escolar).

META: Implementar por parte de orientación estrategias efectivas enfocadas a la elaboración o reformulación de un plan de vida, en donde la conclusión del bachillerato es primordial para su persona.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En el Centro de Trabajo se identifica un número significativo de alumnos que presentan dificultades para reconocer y diferenciar los distintos tipos de texto y sus características, tales como el narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. Asimismo, se observa que algunos estudiantes no logran comprender plenamente la importancia de las matemáticas como una herramienta fundamental para la vida cotidiana. | Durante la sesión de trabajo colaborativo se acordaron las siguientes acciones: - Detectar a los alumnos que manifiestan bajo interés académico. - Analizar los indicadores de desempeño de las asignaturas con mayores índices de reprobación. - Evaluar y ajustar las metodologías de enseñanza aplicadas, con el fin de fortalecer y reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. - Implementar estrategias pedagógicas para la recuperación de los aprendizajes, considerando la revaloración en cada periodo parcial y la evaluación sistemática de los resultados. - Aplicar evaluaciones al término de cada bloque, ya sea mediante exámenes o a través de una evaluación sumativa de las actividades realizadas. | Director Docentes Docentes Docentes Docentes Docentes | Septiembre a junio | Minuta de acuerdos Cronograma de actividades |

CATEGORIA 1:  Desarrollo académico y aprendizaje.

TEMA: Planeación Didáctica

META: Mejorar el rendimiento académico en alumnos de nuevo ingreso del 70% al 85%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Después de la aplicación del examen diagnóstico a los alumnos de nuevo ingreso, el análisis de los resultados evidenció una deficiencia significativa en las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación. | En colegiado se acordó lo siguiente: 1.- Regularizar a los alumnos que lo requieran a través de retroalimentación personal. 2.- Dar a conocer horario especial para alumnos que requieran regularización. 3.- Explicación de las denotaciones más complicadas para cada alumno. 4.- Presentar un reporte por cada momento para analizar los avances. 5.- A través de un seguimiento de tareas o actividades sumativas valorar el aprendizaje por alumno. | Director Tutor de matemáticas Tutor de Lenguaje y Comunicación Docentes Alumnos Comunidad escolar | 27 de septiembre de 2025 26 de agosto al 29 de octubre 2025 26 de agosto al 14 de octubre 2025 26 de agosto al 14 de octubre 2025 11 de octubre 2025 | Fotografía Horario Perfil académico de seguimiento asesoras Fotografía |

CATEGORIA 1:  Desarrollo académico y aprendizaje.

TEMA: Planeación Didáctica

META: Disminuir el índice de reprobación de 3% al 1%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En el Ciclo escolar 2024-2025 no se logró la meta de disminuir el índice de reprobación. Pero tenemos la mecánica de lo que si nos funcionó para retomar seguir. | En reunión académica se acordó; 1.- Aplicación de instrumento de evaluación diagnostica y seguimiento. 2.- Análisis de resultados del instrumento de evaluación. 3.- Diseño de actividades de regularización para atender a los estudiantes con necesidades de atención. En ello si es posible retomar el curso de modelos de aprendizaje. 4.- Monitoreo de avance de resultados consecutivo y reuniones ´para valorizar alcances académicos | Director Docentes Docente responsable Director | 10 al 18 de septiembre | Instrumento de evaluación. Grafica de las plataformas. Plan de clase. Reporte mensual y/o en cada momento de evaluación. |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento al desempeño docente en el aula

META: Permanecer en capacitación continua sobre cursos académicos que se oferten en el nivel medio superior. Y vinculación con instituciones educativas, empresas públicas.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se manifiesta a los compañeros por medio de invitaciones escritas para la realización de cursos en la plataforma COSFAC para mejorar los servicios que ofrece la institución. | Se motivo a los maestros a Inscribirse, desarrollar y concluir los cursos satisfactoriamente. | Director y docentes | De acuerdo a la oferta de COSFAC. | Constancia de conclusión de los cursos. |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento al desempeño docente en el aula

META: "Establecer un ambiente de aula inclusivo y organizado que fomente el aprendizaje activo y la participación de todos los estudiantes, asegurando que al final del ciclo escolar, al menos el 90% de los alumnos demuestre un aumento en su compromiso y satisfacción con el proceso educativo, medido a través de encuestas y observaciones sistemáticas."

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la comunidad se detectó un alto número de adolescentes que ya no continúan con sus estudios. | En el trabajo colegiado se acordó: Realizar pláticas de manera continua para motivar a los alumnos y evitar que abandonen sus estudios, considerando el contexto en el que se presenta esta situación. Convocar a reuniones con padres de familia para orientarlos y que conozcan la problemática existente. Presentar y analizar el planteamiento del problema. Hacer llamados y establecer contacto con instituciones que ofrezcan becas y distintas opciones de carreras. Elaborar un cronograma para llevar a cabo el plan de acción. Realizar la evaluación de los resultados obtenidos. | Director y docentes Director y docentes Director y docentes Director y docentes Director y docentes | 15 de enero 2026 15 de enero al 15 febrero 2026 Junio 2026 | cronograma Acuerdo de plan de acción |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento académico

META: Investigar la situación actual de la generación 2025-2026

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la comunidad escolar existe un alto número de alumnos que ya no continúan con sus estudios. Truncando la actividad académica | En reunión colaborativa se acordó: 1.- Efectuar reuniones participativas para solicitar la intervención de universidades para animar a los jóvenes a ingresar a una carrera. 2.- conferencias por parte de la psicóloga con temas de emociones y superación personal. 3.- Implementar la intervención en la fecha señalada. 4.- Recuperar los resultados y reportar en colegiado avances. | Director y docentes Docentes Director Docentes Director y docentes | Febrero 2026 | Minuta de acuerdo Reporte del asesor de tercer año. |

CATEGORIA 2:  Gestión y administración escolar.

Tema: Seguimiento a egresados

META: Investigar la situación actual de la generación 2025-2026

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se ha notado que la mayoría de los alumnos que terminan su nivel medio superior ya no continúan con su preparación a nivel superior por diferentes causas. | Establecer un directorio para visita a padres de familia para monitorear el estatus de los alumnos egresados. | Director y docentes | Durante el ciclo escolar 2025-2026 | Seguimiento a través de una base de datos previamente diseñada. |

CATEGORIA 3:  Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela

Tema: Ámbitos de formación socioemocional (Currículum Ampliado).

META: Mejorar la salud, disminuyendo del 8% de alumnos con problemas socioemocionales al 3%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la institución el tutor escolar general reporta un 8% de alumnos con baja autoestima, falta de interés por el estudio y apatía por el trabajo. | En trabajo colegiado se acordó: 1.- El personal del CT se compromete a una comunicación asertiva y efectiva, así como ser colaborativos y participativos para generar un ambiente de bienestar con los alumnos, generando confianza con la comunidad escolar. 2.- Monitorear y reportar a los estudiantes que presentan problemas emocionales. 3.- Informar al padre o tutor 4.- Canalizar a la institución correspondiente los casos que necesiten atención inmediata (si el padre o tutor lo acepta). 5.- Ser flexibles y comprensibles en los casos que lo requieran, motivando así el mejoramiento de nuestros estudiantes. 6.- Evaluar su mejoramiento. | Director y docentes Docentes Docentes Docentes Docentes Docentes | 11 de diciembre 2025 Cada fin de mes durante todo el ciclo escolar | Minuta Reporte Resolutivos Carta de aceptación Permanente |

CATEGORIA 3:  Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela

Tema: Estrategias, programas y/o proyectos sobre violencia.

META: Disminuir la violencia escolar de un 3% a un 1%.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En el centro de trabajo se a registrado un 3% por ciento de casos de violencia escolar. | En reunión colaborativa se acordó: 1.- Con la participación de todo el personal que labora en el CT para mantener una comunicación asertiva y efectiva para generar bienestar afectivo y prevenir conductas violentas. 2.- Organizar actividades en equipo para el desarrollo mental, emocional y físico fomentando la empatía en la comunidad escolar generando una conducta de paz y respeto. 3.- Elaborar cronograma de actividades y publicarlo para conocimiento de la comunidad escolar. | Director Director y docentes Docentes Docentes | 18 de septiembre 2025 18 de septiembre 2025 Octubre 2025 septiembre 2024 | Minuta Fotografías Fotografías |

PARTICIPANTES, CONTROL DE REVISIONES Y APROBACIÓN DEL PMC

APROBACIÓN DEL PMC Y PERSONAL PARTICIPANTE

| PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA |  |
| CONTROL DE REVISIONES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMPLETO | CARGO |  | FIRMA |  | FECHA DE REVISIÓN |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ | SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR 004 |  |  |  |  |
| APROBÓ EL PMC |  |  |  |  |  |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR DE ZONA ESCOLAR 004 |  |  |  |  |  |

| Meta(s) | Responsable | CICLO ESCOLAR 2025 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |  |
| matemáticas | Profa. Olga |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tareas emitidas por momento |
| comunicación | Profa. Rosa |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tareas emitidas por momento |

| Categoría: 2 Gestión y administración escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta(s) | Responsable | CICLO ESCOLAR 2025- 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evidencia |
|  |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |  |
| Primer momento | director |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Reporte por escrito de la actividad MINUTA |
| Segundo momento | director |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | Reporte por escrito de la actividad MINUTA |

| Categoría: 3 Indicadores académicos (productos esperados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta(s) | Responsable | CICLO ESCOLAR 2025 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evidencia |
|  |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |  |
| Que cada alumno tenga el interés de realizar sus actividades a un 95% | El maestro de la asignatura |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | Tareas, exposiciones, participación |
| Que cada alumno tenga el interés de buscar información complementaria | El maestro de la asignatura |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | Productos esperados, proyectos |

| Meta(s) | Responsable | CICLO ESCOLAR 2025 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL |  |
| Que cada alumno tenga el interés de realizar sus actividades a un 95% | El maestro de la asignatura | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | Los esperados |
| Que cada alumno tenga el interés de buscar información complementaria | El maestro de la asignatura | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | Los esperados |