PLANEACION  DE MEJORA CONTINUA

2025-2026

CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO CAÑADA COLOTLA,PANTEPEC, PUEBLA.

CEL. 7461131151

21ebh0708k.sep@gmail.com

CONTENIDO                                                                                                          páginas

PRESENTACIÓN ........... ………......................................................................................1

NORMATIVA APLICABLE…............................... ............................................................3

DIAGNOSTICO .................................................................................................................5

PRIORIZACION DE CATEGORIAS…  ……………………………………………………….8

PLAN DE ACCION     ………..…………………………………………………………………9

PARTICIPANTES Y APROBACION DEL PMC………………….……..………….……….22

PRESENTACION:

Es compromiso del Bachillerato “DIEGO RIVERA” impartir educación media superior de excelencia, basada en competencias, que contribuya al desarrollo integral de los jóvenes a través de la vivencia de valores, en planteles administrados bajo un modelo de gestión de la calidad y procesos de mejora continua.

Objetivos de calidad

- Mejorar los indicadores de matrícula, eficiencia terminal, y los resultados de la prueba ENLACE.

- Disminuir la reprobación y la deserción.

- Consolidar la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).

- Obtener el ingreso de los planteles ante el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) como aspirante, candidato o registrado.

- Operar en todos los planteles bajo un modelo de Gestión de la Calidad y con procesos de mejora continua

MISION: Una mejor calidad en la educación para lograr una formación integral de nivel medio superior a jóvenes a través de personal profesional capacitado, basada en un modelo educativo que propicie el desenvolvimiento pleno de las potencialidades del individuo, para lograr egresados competentes y comprometidos con el desarrollo social de nuestro país.

01

VISION

El Bachillerato General Oficial cuenta con personal acreditado con actitud positiva y en permanente capacitación, integrados en un solo equipo de trabajo precursor de la mejora continua en busca de la excelencia educativa, para servir con alta calidad a alumnos, que se integran a actividades educativo-productivas, sociales, artísticas y culturales.

VALORES

- RESPETO.

- RESPONSABILIDAD.

- HONESTIDAD.

- LEALTAD.

- CONFIANZA.

NORMATIVIDAD APLICABLE

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo tercero, Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Periódico Oficial del Estado, octubre de 1917.

- Ley General  de Educación, Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993.

- Ley de Educación del Estado de Puebla, Periódico Oficial del Estado, 31de marzo de 2000.

- Ley de Educación Media y Superior del Estado Libre y Soberano de Puebla, Periódico Oficial del Estado, 17 de septiembre de1974.

- Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2012, Publicada en el Periódico Oficial del Estado, 19 diciembre de 2011.

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, Periódico Oficial del Estado, 29 de junio de 1984.

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, Periódico Oficial, 11 de febrero de 2011.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Periódico Oficial del Estado, 31 de diciembre de 2011.

- Ley Orgánica Municipal, Periódico Oficial del Estado, 23 de marzo de 2001.

- Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.

- Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Periódico Oficial del Estado, 13 de mayo de 2011.

- Acuerdo No. 1/SPC por el que se suprime el trámite de dispensa de violación de ciclo, Diario Oficial de la Federación, 17 de diciembre de 1997.

- Acuerdo 17 por el que se establecen las normas a que deberán sujetarse los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los distintos tipos y modalidades de la educación, Diario Oficial de la Federación, 28 de agosto de 1978.

- Acuerdo 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, Diario Oficial de la Federación, 30 de octubre de 2000.

03

- Acuerdo  para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población, Diario Oficial de la Federación, 23 de octubre de1996.

- Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, Diario Oficial de la Federación, 10 de marzo de 1992.

- Acuerdo por el que se establecen las bases generales, a las que se sujetará el otorgamiento de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, Periódico Oficial del Estado, 12 de marzo de 1999.

- Acuerdo número 445, por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades, Diario Oficial de la Federación, 21 de octubre de 2008.

- Acuerdo número 450, por el que se establecen los lineamientos que regulan los servicios que los particulares ofrecen en las distintas opciones educativas en el tipo Medio Superior, Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2008.

- Acuerdo número 480, por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato, Diario Oficial de la Federación,23 de enero de 2006.

- Acuerdo número 486, por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General, Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2009

- Acuerdo número 488, por el que se modifican los diversos números 442,444 y 447 por los que se establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias docentes para quienes impartan Educación Media Superior en la modalidad escolarizada, respectivamente, Diario Oficial de la Federación, 23 de junio de 2009.

04

DIAGNÓSTICO.

Resultados del SIGEEMS

El Bachillerato General Oficial “DIEGO RIVERA”, lleva en función 18 años con el propósito de atender la demanda escolar con el mejor nivel académico. El plantel se ubica en una zona de alta marginación en la localidad de Ejido Cañada Colotla, perteneciente al municipio de Pantepec, Pué..

La Institución en la actualidad cuenta con una matrícula de 61 alumnos inscritos en la modalidad escolarizada. Se cuenta con una plantilla docente de 4 profesores 1 administrativo, 0 intendentes.

El plantel se ubica dentro de un contexto social que mantiene sus costumbres y tradiciones muy arraigadas donde se habla el dialecto (totonaco) en la mayoría de los ciudadanos de ésta comunidad y se siguen patrones de conducta: machismo, marginación y discriminación, violencia familiar, consumo de alcohol y drogadicción. Todos estos aspectos han influido en el bajo rendimiento académico de los alumnos del plantel, así  puntualizando que ha propiciado  la deserción  de alumnos.

Cifras aproximadas el bachillerato general oficial “DIEGO RIVERA” se crea en el mes de agosto de  2006, en la comunidad de Ejido Cañada Colotla, Mpio de Pantepec, Perteneciente a la sierra norte del estado de Puebla. (zona de alta marginación) El plantel tiene la capacidad para atender a una matrícula de 90 alumnos incorporándose a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, reestructurando para ello su Modelo Académico plan y programas de estudio con un enfoque en competencias.

05

Estadísticamente observamos una tendencia favorable en cuanto a la aprobación respecto al incremento porcentual, pero  todavía es un problema considerable; con respecto a la deserción total, se tiene un decremento, pero es de suma importancia mantener la atención, ya que son muchos los factores que influyen en este aspecto por los indicadores obtenidos; la eficiencia terminal tiene un ascenso considerable pero la meta es que los alumnos que ingresen terminen el Bachillerato General Oficial con una educación de calidad.

Instalaciones y equipo.

- Número total de computadoras: 12

- Número de computadoras para uso exclusivo de alumnos: 3

- Número de computadoras para uso exclusivo de directivos y administrativos: 2

Infraestructura.

El plantel cuenta con las siguientes características:

- Superficie del terreno: 720 m2

- Número de aulas: 4

- Dirección: 1 (se utiliza una de las aulas)

- Número de servicios sanitarios para alumnos 2

Condiciones de seguridad y limpieza (protocolo de limpieza y seguridad) Cuenta con un protocolo de limpieza diaria en salones pasillos,  sanitarios, y oficinas, así mismo a tiende de manera preventiva y correctiva según programa. Con respecto a la seguridad se tiene un rol de guardias con personal docente que realiza revisiones de seguridad y orden dentro de las instalaciones.

En cuanto a los docentes, se tiene un total de 4 profesores, 1 administrativos y 0 intendentes. Así también el 25.0 % de los profesores ya terminó (PROFORDEMS).

06

ANALISIS FODA

FORTALEZAS

- Programas de Orientación y Asesorías académicas.

- Programas dirigidos a promover la regularidad y la eficiencia terminal.

- Participación de docentes en el programa de tutorías.

- Apoyo de actividades para la regularización de los alumnos (Grupos y círculos de estudio, asesorías)

OPORTUNIDADES

- Fortalecimiento del Programa de Tutorías.

- Interés de algunos padres de familia por conocer el aprovechamiento académico de los estudiantes.

- Programas de Becas al 100%

- Vinculación con instituciones  superiores.

- Programa de cursos para las asignaturas de la RIEMS.

DEBILIDAD

- Carencia de hábitos de estudio

- Falta de Interés de los alumnos a que sigan con sus estudios superiores

- Ruido cercano a la institución (aparatos de sonido en las tiendas)

AMENAZAS

- Falta de compromiso por parte de los alumnos hacia sus padres

- Amenazas al exterior por falta de espacios en el plantel.

- Deserción por motivos de trabajo y uniones libres entre jóvenes

07

PRIORIZACIÓN DE CATEGORIAS

| ORDEN DE ATENCION | CATEGORIA |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollo Académico y del Aprendizaje |
| 2 | Gestión y Administración Escolar |
| 3 | Desarrollo Socioemocional y prevención de la Violencia en la Comunidad Escolar |

08

PLAN DE ACCION

CATEGORIA 1: DESARROLLO ACADEMICO Y DEL APRENDIZAJE.

TEMA: Trabajo Colegiado

META:  Disminuir el porcentaje total de abandono escolar del 9. % al 5.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En ciclo escolar 2024-2025 se registraron 4 bajas de aprendientes de esta institución formando un 9% de la matricula total de acuerdo a la inscripción de inicio de ciclo | Mantener un programa de tutorías para alumnos en alto riesgo. Platicas con estudiantes Hacer las visitas domiciliarias | Docentes Docentes Todo el personal | Todo el ciclo escolar | TEST Registro de asistencia Fotografía |

09

CATEGORIA 1: DESARROLLO ACADEMICO Y DEL APRENDIZAJE.

TEMA: Proyecto Escolar Comunitario PEC

META: Un minuto de escape, una vida de arrepentimiento. Reducir en un 80 % la tasa de consumo de sustancias adictivas entre los estudiantes de la escuela de bachillerato, medida a través de encuestas anónimas, durante el año escolar 2025-2026.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incentivar a los jóvenes estudiantes Un minuto de escape, una vida de arrepentimiento con el propósito de reducir en un 80% la vulnerabilidad de los estudiantes en riesgo de adicciones, proporcionando herramientas de información, habilidades para la toma de decisiones y estrategias de desarrollo en un plan de vida saludable. | En reunión se acordó que los estudiantes “Un minuto de escape, una vida de arrepentimiento” desarrollen habilidades para la toma de decisiones y estrategias de desarrollo en un plan de vida saludables, con el propósito de mejorar su rendimiento académico enfrentando los retos académicos y personales de una mejor manera, además de motivar a sus familias y comunidad a adoptar prácticas de salud. | Director Docentes Alumnos Padres de familia | Actividades Octubre-noviembre 2025 Diciembre-2025 enero 2026 Febrero-marzo Abril-mayo Junio-julio | Evidencia fotográfica. |

10

CATEGORIA 1: DESARROLLO ACADÉMICO Y DEL APRENDIZAJE.

TEMA: Indicadores académicos (Reprobación, Eficiencia terminal y Abandono Escolar)

META: aumentar el porcentaje total de aprobación del 90.0 % al 95.0%

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se ha observado a algunos alumnos en riesgo de reprobación por diferentes causas. | Establecer círculos de estudio obligatorios en las materias con más altos índices de reprobación Fomentar asesorías individualizadas en las asignaturas a los alumnos con nivel académico bajo Brindar estímulos por logros alcanzados | Todo el personal Docentes Director | Permanente Permanente Al fin de cada semestre | Reporte de lectura Registro de asistencia Fotografía |

11

CATEGORIA 1: DESARROLLO ACADÉMICO Y APRENDIZAJE.

TEMA: Planeación didáctica

META: Mejorar el rendimiento académico en los alumnos de nuevo ingreso del 50% al 80%

| DIAGNOSTICO | ESTRATEGIAS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Una vez aplicada la evaluación diagnostica a los alumnos se detectó la falta de compresión de textos y dificultades en la lectura. Esta evaluación diagnostica nos sirve como insumo para llevar a cabo un análisis e interpretación de datos ya sea de manera cuantitativa o cualitativa de una situación dada y permite visualizar necesidades futuras | En trabajo colaborativo se acordó lo siguiente: 1.-Realizar mesa redonda para leer textos informativos. 2.-Al final de la clase se apoyará a los alumnos que requieran de asesoría académica, y se les proporcionará los horarios para las actividades. 3.- Lectura rápida y superficial es una manera sencilla de interpretar y conocer la idea principal de un texto. 4 .Realizar crucigramas con la finalidad que los alumnos comprendan ideas principales de un texto. | Director y docentes. Docente Docente Docente Docente | septiembre 2025. Octubre 2025. Noviembre 2025 Noviembre 2025 Diciembre 2025 | Textos informativos. Horarios Lectura rápida. Crucigramas. |

12

CATEGORIA 2: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.

TEMA: Seguimiento al desempeño docente en el aula.

META: Permanecer en capacitación continua en cursos académicos que se oferten en el nivel medio superior.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se exhorto a los docentes a que continúen con su profesionalización a través de cursos que oferta la COSFAC para mejorar los servicios que ofrece la institución. | Se motivó a los docentes a inscribirse, desarrollar y concluir los cursos satisfactoriamente. | Director y Docentes | De acuerdo a la oferta de COSFAC. | Constancia de conclusión de los cursos. . |

13

CATEGORIA 2: GESTION Y ADMINSTRACION ESCOLAR.

TEMA: Seguimiento al desempeño docente en el aula.

META: Fomentar hábitos  saludables de la comunidad escolar, a través de pláticas para evitar el consumo de sustancias psicoactivas.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostico se detectó en la institución 3% de adolescentes que consumen sustancias psicoactivas. | En trabajo colegiado se comprometió: 1.- Crear vínculos de comunicación con los padres de familia, para la resolución de problemas de consumo de sustancias psicoactivas. 2.-Convocatoria a los padres de familia de la institución. 3.-Planteamiento de problema. 4.-Tomar acuerdos de acciones a realizar con apoyo del sector salud. 5.-Elaborar un cronograma para realizar el plan de acción. 6.-Evaluación de resultados. | Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes | Septiembre 2025. Septiembre 2025 Diciembre 2025 | Evidencia fotográfica. Acuerdo del plan de acción. . |

14

CATEGORIA 2: GESTION Y ADMINSTRACION ESCOLAR.

TEMA: Seguimiento de Egresados.

META: Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y sus exalumnos, creando una base de datos actualizada que permita conocer su trayectoria académica y profesional

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostico se generara una plataforma virtual para que accedan los alumnos a compartir su actividad laboral o universitaria. | En trabajo colegiado se comprometió: 1.- Crear vínculos de comunicación con los exalumnos para conocer su actividad actual. 2.- Diseño de un formulario o encuesta digital: 3.-Organización de jornadas de actualización de datos: 4.-Uso de plataformas digitales: | Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes Director y Docentes | Septiembre 2025. Diciembre 2025 | Evidencia fotográfica. Acuerdo del plan de acción. . |

15

CATEGORIA 3: DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA.

TEMA: Ámbitos de formación Socioemocional (Curriculum ampliado)

META: Fomentar la salud, disminuyendo del 10% de alumnos con problemas socioemocionales al 7%

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la institución el tutor escolar general reporta un 10% de alumnos con baja autoestima, falta de interés por el estudio y apatía por trabajo. | En trabajo colegiado se acordó: - 1.-El personal del CT se compromete a incentivar la comunicación asertiva y efectiva, y a trabajar colaborativamente y participar, generando un ambiente óptimo de bienestar con los alumnos, generando confianza con la comunidad escolar. - Monitorear y reportar a los estudiantes que presenten problemas emocionales. - Informar al padre o tutor. - 4.- Canalizar a la institución correspondiente los casos que necesiten atención inmediata si así lo acepta el padre o tutor. - 5.- Ser flexibles y comprensibles en los casos que lo requieran, motivando así el mejoramiento de los estudiantes. Evaluar su mejoramiento. | Director Docentes Docentes Docentes Docentes Docentes Docentes | Septiembre 2025 Cada dos meses durante el ciclo escolar. | Minuta Reporte Resolutivos Carta de aceptación Permanente |

16

CATEGORIA 3: DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA.

TEMA: Estrategias, programas y/o proyectos sobre violencia.

META: Disminuir la violencia escolar de un 10% a 7%

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la escuela se ha registrado el 10% de casos de violencia. | En la reunión colaborativa se acordó. Con la participación de todo el personal que labora en el CT para incentivar una comunicación asertiva y efectiva para generar bienestar efectivo y prevenir conductas violentas. 1.-Promover un ambiente de paz y respeto mutuo en la escuela a través de la organización de actividades colaborativas. Cultivar la empatía en los estudiantes para fortalecer la comunicación entre estudiantes –maestros y padres de familia 2.-Elaborar cronograma de actividades y publicarlo para conocimiento de la comunidad escolar. 3.-Publicar convocatoria de actividades | Director Docentes Director y Docentes Docentes Docentes Docentes | Septiembre 2025 Septiembre 2025 Octubre 2025. Noviembre 2025. | Minuta fotografías Convocatoria |

19

CATEGORIA 3: GESTION Y ADMINISTRACION ESCOLAR

TEMA: Seguimiento a egresados.

META: Investigar la situación actual de la generación 2023-2025.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la comunidad educativa prevalece la falta de interés en la superación académica de los alumnos. Se aplico una encuesta a los alumnos egresados de la generación 2022-2024 con la finalidad de investigar su situación actual, en la cual arrojo como resultado que en su mayoría los alumnos no continúan con su preparación a nivel superior por situación diversas. | En colegiado se acordó: - Realizar reuniones con padres e hijos con la finalidad de mantener la comunicación entre ambos. - Realizar la gestión por parte del director a alguna institución, para dar conferencia con la finalidad de informar sobre las diferentes carreras. - 3.- Implementar la intervención de algún exalumno que sea profesionista para incentivar a los alumnos. - 4.- Realizar un directorio de padres para el monitoreo de la situación actual de los alumnos egresados. | Director Docentes Director y Docentes Director Director y Docentes Docentes | Enero 2026 Febrero 2026 finales del semestre “A” e inicios del semestre “B” Marzo 2026. Julio 2026 | Escrito de acuerdos Evidencia fotográfica. Reporte de resultados dos. Evidencia fotográfica. Directorio de egresados. |

20

CATEGORIA 3: GESTION Y ADMINISTRACION ESCOLAR

TEMA: Orientación Educativa.

META: Facilitar las herramientas, para la toma de decisiones informadas en los alumnos de bachillerato, preparándolos para su transición a la educación superior y al mundo laboral.

| Diagnostico | Estrategias y/o Acciones | Responsables | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la comunidad estudiantil se promueve que los alumnos se identifiquen a sí mismos, reconociendo sus fortalezas, intereses, habilidades y valores para que puedan tomar decisiones congruentes con su identidad. | En colegiado se acordó: 1.Talleres de inteligencias múltiples: Se deben realizar sesiones prácticas para que los alumnos identifiquen sus tipos de inteligencia y cómo estas se relacionan con diferentes carreras. 2.Test vocacionales y de personalidad: La aplicación de pruebas estandarizadas, puede ofrecer un panorama más claro sobre sus inclinaciones vocacionales y rasgos de personalidad. | Director Docentes Director y Docentes Director y Docentes | Enero 2026 Febrero 2026 finales del semestre “A” e inicios del semestre “B” Marzo 2026. | Escrito de acuerdos Evidencia fotográfica. Reporte de resultados dos. |

21

PARTICIPANTES, CONTROL DE REVISIONES Y APROBACION DEL PMC.

APROBACION DEL PMC Y PERSONAL PARTICIPANTE.

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| PROF.LUCIANO CRUZ MONTAÑO | DIRECTOR |  |
| PROFRA. MAGDIELY ALBINO FLORES | DOCENTE |  |
| PROFRA. MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ VARONA. | DOCENTE Y TUTOR ESCOLAR |  |
| PROFRA. MARIA TERESA VERONICA RUIZ DIAZ. | DOCENTE |  |
| PROF. ANGEL ARTURO SANTAMARIA CARBALLO. | ADMINISTRATIVO |  |
| ZENAIDA JOCELYN FRANCISCO DIEGO. | ALUMNA |  |
| FLOR CELESTE DIEGO ANTONIO | ALUMNA |  |

| CONTROL DE REVISIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE COMPLETO | CARGO | FIRMA | FECHA DE REVISION |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ | SUPERVISOR DE ZONA 004 |  |  |
| APROBO EL PMC |  |  |  |
| ING. ALEJANDRO ESCAMILLA MARTINEZ |  |  |  |
| SUPERVISOR DE ZONA 004 |  |  |  |

22