SECRETARÍA DE EDUCACION

SUBSECRETRÍA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SEGUNDO NIVEL

DIRECCIÓN DE BAHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA

SUPERVISIÓN ESCOLAR DE BACHILLERATOS GENERALES ZONA 004

BACHILLERATO TECNOLÓGICO OFICIAL “FRANCISCO Z MENA”

CLAVE: 21ECT0017T

METLALTOYUCA FRANCISCO Z. MENA PUEBLA

“PLANEACIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA”

2025 - 2026

Calle Allende No. 39, Colonia El Campo C.P. 73000,  Metlaltoyuca Francisco Z. Mena Puebla

Tel.: 746 111 8185; email: 21ect0017t@seppue.gob.mx

CONTENIDO

|  |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1.- | Presentación ……………………………………. | 3 |
| 2.- | Objetivo …………………………………………… | 6 |
| 3.- | Normativa aplicable …………………………. | 7 |
| 4.- | Diagnóstico ……………………………………… | 9 |
| 5.- | Priorización de categorías …………………. | 13 |
| 6.- | Plan de acción …………………………………… | 14 |
| 7.- | Participantes y aprobación de la PMC …. | 20 |

PRESENTACIÓN

El Bachillerato Tecnológico Oficial “Francisco Z. Mena”, con clave de centro de trabajo 21ECT0017T, ubicado en la localidad de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena Puebla, presenta La Planeación de la Mejora Continua (PMC), como parte del trabajo colegiado de la comunidad educativa para el ciclo escolar 2025 – 2026.

Nuestro Bachillerato proporciona a las y los estudiantes una educación de calidad, de acuerdo con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que tiene como objetivo promover y garantizar el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo en nuestro nivel.

En nuestro plantel educativo, impulsamos el liderazgo, la innovación y la mejora, así como la formación de jóvenes emprendedores, sensibles a su entorno y comprometidos con su comunidad. Por lo tanto, implementamos procesos de planeación institucionales que guíen las acciones que regulan y optimizan la operación del plantel, con base en la normativa vigente.

La planeación tiene como base, las necesidades detectadas en el plantel por las diferentes instancias que intervienen en nuestra comunidad escolar; como es el director, personal docente, administrativo comunitario y de apoyo; así como la representatividad de los alumnos y padres de familia; tomando relevancia ya que es una estrategia que busca dirigir, planificar y ejecutar procesos para la mejora del plantel a partir de un diagnóstico que permita el establecimiento de metas prioritarias y acciones necesarias para alcanzarlas, considerando en todo momento la participación y el trabajo colaborativo de la comunidad educativa.

De acuerdo con lo que establece la NEM la planeación de la mejora continua es una serie de características, principios y líneas de acción que deben permear el quehacer del plantel educativo para lograr una formación intercultural, equitativa, de excelencia y sustentada en valores; las metas y estrategias propuestas para la mejora continua tienen que considerar su cumplimiento.

Con el objetivo fundamental de implementar esta planeación; fue necesario un análisis exhaustivo en nuestra institución de los principales indicadores que debemos tomar en cuenta; con base a nuestra misión, visión, valores y comportamientos concretos.

MISION, VISION, VALORES Y COMPORTAMIENTOS CONCRETOS

MISIÓN DE LA ESCUELA:

“Ofrecer y difundir los servicios, basado en el desarrollo de competencias, conforme lo pide la Nueva Escuela Mexicana; haciendo énfasis en las 4A, en la educación, Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad; con calidad, equidad y pertinencia, para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos en los procesos del desarrollo económico, productivo y cultural, tendiente a la mejora de vida de la sociedad de Francisco Z. Mena, con trascendencia a nivel regional, estatal y nacional.”

VISIÓN DE LA ESCUELA:

“Aspiramos a ser una institución que ofrezca servicios educativos integrales, basado en competencias de calidad, regionalizados, diversificados, vinculados al sector productivo y acordes a las necesidades de nuestra sociedad, para propiciar y facilitar el desarrollo colectivo en los ámbitos familiar, regional, estatal y nacional.”

Nuestros Principales Valores.

| Compromiso | Asumir y comprometernos con la misión, visión y propósitos como institución. |
| --- | --- |
| Responsabilidad | Cumplir en forma cabal, con los deberes y compromisos como profesionistas e institución. |
| Respeto | Lo manifestamos al reconocer la autonomía, de cada persona, institución y políticas, la interculturalidad y manifestaciones culturales y de otra índole. |
| Honestidad | Manifestándose este valor, en el manejo adecuado de políticas institucionales y en su caso el manejo de recursos humanos y materiales. |
| Tolerancia | Lo caracterizamos con la atención a la diversidad de géneros, ideología, manejo de necesidades socioemocionales de la comunidad escolar. |
| Asertividad | Manejo adecuado de situaciones diarias, demostrando empatía con las necesidades de la comunidad escolar. |
| Compromiso | Asumir y comprometernos con la misión, visión y propósitos como institución. |

| Valores | Comportamientos concretos directivos | Comportamientos concretos docentes | Comportamientos concretos alumnos |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso | Me comprometo y acciono acorde a la misión de la institución contagiando a mis colaboradores. | Comprometo a mis alumnos para realizar la misión de la institución. | Aprovecho los objetivos que enmarca la misión de la institución. |
| Responsabilidad | Me comprometo y cumplo en forma cabal mis obligaciones y coordino a colaboradores. | Me comprometo a cumplir con mis responsabilidades. | Comprometo y asumo mis responsabilidades como alumno. |
| Respeto | Reconozco la autonomía, de la comunidad escolar. | Autonomía de la C.E. es importante. | Ejerzo mi autonomía sin coartar la de lo demás. |
| Honestidad | Manejo transparentemente políticas y recursos. | Ayudo a transparentar recursos y políticas. | Colaboro a que sea transparente el manejo de recursos y políticas. |
| Tolerancia | Atiendo diversidad de ideas, géneros y necesidades socioemocionales. | En mi ámbito, ayudo a ejercer este valor institucional. | Si lo requiero, sé que se ejercerá en mi persona. |
| Asertividad | Trato y manejo situaciones, con discreción y alternativas de solución. | Atiendo situaciones en forma acertada, con las soluciones posibles. | Mis necesidades son tratadas con acierto. |
| Servicio | Otorgo el apoyo personal e institucional a mis colaboradores. | Proporciono apoyo a mis alumnos como docente y/o personal. | Tengo confianza en solicitar apoyos que requiero. |
| Innovación | Busco la superación y mejora constante. | Procuro la superación y mejora constante. | Aprovecho la experiencia de mis profesores. |

OBJETIVO

Proporcionar orientaciones para la elaboración de la planeación para la mejora continua del ciclo escolar 2025 - 2026, con la finalidad de dirigir y encauzar las acciones que contribuyan al logro de la excelencia en el servicio educativo.

Los propósitos de nuestra Planeación de la Mejora Continua (PMC), son:

- Mejorar la calidad de la educación.

- Ampliar la cobertura estudiantil.

- Atención y desarrollo de las HSE.

- Garantizar la eficiencia terminal de nuestros educandos.

Por eso nuestros objetivos generales son:

- Diseño e implementación de estrategias que permitan elevar la calidad educativa.

- Atención y seguimiento a las necesidades académicas, económicas y socioemocionales de nuestros alumnos en riesgo de abandono.

- Formación continua, de nuestro personal docente, administrativo y de apoyo a la educación.

NORMATIVA

Leyes

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF- 17-08-2011)

- Artículo 3º.

- Artículo 4º

- Artículo 5º

- Artículo 6º

- Artículo 31

- Constitución Política del Estado de Puebla. (DOE- 16-03-2011)

- Ley General de Educación. (DOF-21-06-2011)

- Ley de Educación del Estado de Puebla. (DOE-31-03-2011)

- Ley Federal del trabajo apartado B

- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. (DOE-18-08-2011)

- Ley de transparencia y acceso a la información Pública del Estado. (DOE.16-08-2004)

- Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

- Ley Orgánica Municipal. (DOE-11-08-2011)

Decretos

- Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

- Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Reglamentos

- Reglamento interior de la S.E.P.

- Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la S.E.P

Acuerdos

- Programa Sectorial de Educación.

- Acuerdo secretarial 442 por el que se establece, el SNB en un marco de diversidad.

- Acuerdo secretarial 444 en el que se establecen, las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del SNB.

- Acuerdo Secretarial 447 en el que se establecen, las competencias docentes de quienes imparten educación media superior en la modalidad escolarizada.

- Acuerdo secretarial 449 en el que se establecen, las competencias que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación del tipo medio-Superior.

- Acuerdo secretarial 480 en los que se establecen, los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al sistema nacional de bachilleratos.

Otros:

- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

- Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

- Manual, para evaluar planteles que solicitan su ingreso al SNB.

- Guía para elaborar Planes de Mejora Continua SEP-DGB

- Manual para elaborar el PAEC.

DIAGNÓSTICO

El Bachillerato Tecnológico “Francisco Z. Mena” con clave 21ECT0017T, se encuentra situado en la parte norte del estado de Puebla, en el municipio de Francisco Z. Mena; y sus límites territoriales son: al sur con los municipios de Pantepec y Venustiano Carranza; el resto de sus límites son con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave correspondiente esas colindancias, al oeste con el municipio de Ixhuatlán de Madero, al norte al municipio de Álamo, Temapache, al este al municipio de Castillo de Teayo.

De acuerdo con el censo realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Metlaltoyuca había un total de 4324 habitantes, de los que 2276 eran mujeres y 2048, hombres. En 2020 había un total de 1655 viviendas, de las que 1304 se encontraban habitadas. El grado promedio de escolaridad es de 8.98 años.

El nivel socioeconómico de los padres de familia se encuentra en pobreza moderada con un porcentaje de 53.4% y un porcentaje de 21.8% en pobreza extrema. Las principales actividades productivas son la producción agrícola principalmente en cítricos y maíz. Otros sectores productivos del municipio son el petróleo y el ganado.

Las principales prácticas culturales son el festejo del día de Muertos, fiesta patronal San Isidro Labrador. El municipio destaca por su exquisita gastronomía, como el mole huasteco, barbacoa de res, pipián, queso, crema y tamales. Dulces típicos, como jamoncillo, chocolate y piloncillo. Bebidas; de cacao, fruta de jobo. Sus principales centros turísticos son las ruinas ubicadas en la comunidad de Cerco de Piedra que se encuentran a 1 Km de Metlaltoyuca (perteneciente a la cultura Totonaca).

El apoyo en cuanto a seguridad se establece de la siguiente manera: Ministerio Público, Comandancia Municipal se realiza vigilancia por parte de policías municipales durante el horario de entrada y salida de los estudiantes. Se programan pláticas sobre seguridad vial, temas de alcoholismo y drogadicción en coordinación con el Centro de Salud y el área de Gobernación Municipal.

En cuanto a la participación comunitaria, distintas microempresas del municipio apoyan con patrocinio a los aprendientes para que participen en deporte y cultura representando a la escuela y el municipio. Conferencias por parte de integrantes del programa “Sembrando Vida” con temas sobre el cultivo de alimentos. Se llevan a cabo ligas deportivas de futbol y basquetbol para fomentar la salud física y desarrollo emocional.

La localidad de Metlaltoyuca cuenta con una unidad deportiva, una casa de cultura, campos de fútbol, canchas de basquetbol, galera municipal un parque infantil, un parque central y una plaza cívica.

Los agentes contaminantes son los pozos petroleros, antenas de telefonía celular, vehículos particulares y transporte público, aparatos electrónicos, productos químicos, basura electrónica, falta de cultura de desechos orgánicos e inorgánicos.  Como parte de iniciativas se ha llevado a cabo la reforestación.

La localidad de Metlaltoyuca cuenta con:

- 1 institución de educación inicial.

- 3 instituciones de nivel preescolar.

- 1 centro de atención múltiple de educación especial (CAM).

- 3 instituciones básicas de nivel primaria. (2 públicas y 1 particular).

- 1 institución básica de nivel Secundaria General.

- 1 institución básica de nivel Telesecundaria Federal.

- 1 Bachillerato General Estatal.

- 1 Bachillerato Tecnológico Estatal.

- 1 Bachillerato de Modalidad Abierta (IEDEP).

- 1 Instituto de Estudios Superiores del Estado de Puebla (IEDEP).

El nivel socioeconómico de los padres de familia es medio-bajo, de edades entre 33 y 60 años que trabajan principalmente en el campo, albañilería, comercio, herrería y la ganadería y un 6% son profesionistas.

El colectivo estudiantil en su mayoría ha incrementado la adicción a las redes sociales, un 30% practica algún deporte, principalmente futbol y basquetbol, 10% se interesa por la danza y bailes folclóricos. Un 52% tiene el interés de continuar sus estudios profesionales.

La infraestructura del Bachillerato consiste en un edificio tipo CAPFCE, doble planta, 6 salones para la impartición de clases y uno de usos múltiples, un centro de cómputo sin equipamiento de momento, dos sanitarios con cuatro tazas cada uno, uno para hombres y otro para mujeres.

Somos seis docentes, 5 con nivel licenciatura, uno con maestría en educación, quien también funge como responsable de dirección. Iniciamos el ciclo escolar 2025-2026, con una matrícula de 199 alumnos, cerrando el ciclo pasado con 175 alumnos. En este ciclo escolar del total de alumnos se tiene que 95 son mujeres y 104 son varones.

Considerando los indicadores académicos: eficiencia terminal, aprobación y abandono escolar como los prioritarios se establece lo siguiente:

En cuanto a la eficiencia terminal consideramos prudente alcanzar una meta del 100%, aun conociendo que el ciclo pasado fue del 98%, ya que del total de alumnos del tercer año que fueron 68 concluyeron su bachillerato.

El índice de reprobación se mantuvo en un 2%, esto derivado de los resultados de exámenes y trabajos extraordinarios de recuperación por parte de los docentes en sus respectivas materias, en los casos de alumnos con deficiencias académicas críticas, no logramos alcanzar la meta propuesta ya que algunos alumnos no se presentaban a los exámenes, no hacen los trabajos respectivos a las materias y, sobre todo, a la falta de interés por aprobar. La deserción, se incrementó, a un 2.5%, siendo el principal motivo problemas económicos y familiares por parte de los alumnos.

En cuanto a los programas o proyectos implementados en la escuela y/o localidad se tienen básicamente:

- Paces con la madre tierra (cuidado del medio ambiente)

- Proyecto transversal (Recolección de PET)

- Proyecto de juventudes iguales que suman a la inclusión.

- Jóvenes al centro.

Para el caso de las instalaciones y equipamiento actualmente nos encontramos realizando las prácticas de computación en un salón habilitado para uso administrativo. Contando con el aula de medios careciendo de una adecuada instalación eléctrica.

FODA

| - Apoyo del comité de padres de familia. - Empatía con alumnos y padres. - Conocimiento de nuestras responsabilidades. - Disposición docente para el trabajo colegiado y colaborativo. | - Apatía de un sector mínimo del alumnado. - Apatía de ciertos padres de familia. - Descarga de horas. - Falta de personal de apoyo oficial. |
| --- | --- |
| - Opciones de actualización. - Necesidad de preparación técnica. - Tendencia favorable en la matrícula. - Participación efectiva de alumnos y padres de familia. | - Problemas de salud constantes. - Deserción estudiantil. - Venta de sustancias nocivas. - Delincuencia organizada. |

PRIORIZACIÓN DE CATEGORIAS

| Orden de atención | Categoría |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollo académico y aprendizaje. |
| 2 | Gestión y administración escolar. |
| 3 | Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela. |

PLAN DE ACCION

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y aprendizaje.

Indicadores académicos (reprobación, eficiencia terminal y abandono escolar).

META 1: Disminuir la deserción escolar del 2.5% al 1.5%.

| Diagnóstico | Estrategia y acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durante el ciclo escolar 2024-2025 se registró un índice de deserción del 1.8%. | 1.Dar seguimiento académico a aprendientes que detectemos con rezago educativo, problemas familiares, económicos, emocionales y canalizarlos adecuadamente de acuerdo con la situación individual que presente. | Director Docentes Padres de Familia. | Permanente | Minuta de acuerdos |

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y aprendizaje.

META 2: Incrementar el índice de aprobación.

| Diagnóstico | Estrategia y acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durante el ciclo escolar 2024-2025 se registró un índice de reprobación del 5%. | 1. Asesorar de manera personalizada a los aprendientes con bajo nivel académico 2. Proporcionarles herramientas para que generen un mejor aprendizaje significativo. | Docentes Director Docentes | Permanente | Minuta de acuerdos |

CATEGORIA 1: Desarrollo académico y aprendizaje..

META 3: Incrementar la eficiencia terminal.

| Diagnóstico | Estrategia y acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se ha observado que cada vez es mayor el alumnado que no piensa seguir sus estudios. | 1. Gestionar las visitas de escuelas de nivel superior. 2. Promover visitas de exalumnos profesionistas. 3. Promover conferencias de superación personal y emprendimiento. | Director Director Docentes Director Docentes | Permanente Permanente Permanente | Fotos Videos |

CATEGORIA 2: Gestión y administración escolar.

Gestión y administración de recursos, equipamiento y servicios.

META 1: Continuación con el “proyecto verde”

| Diagnóstico | Estrategia y acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No se le sigue dando continuidad a las actividades de limpieza y cuidado de áreas verdes. | 1. Implementar las actividades realizadas en el ciclo escolar anterior (siembra y cuidado de árboles frutales y de ornato). 2. Reforzar a través de capacitaciones por parte del personal calificado las actividades implementadas. | Director Docentes Alumnos Director Docentes Alumnos | Octubre – Noviembre 2025 Enero – Marzo 2026 | Fotografías Videos |

CATEGORIA 3: Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela.

Estrategias, programas y/o proyectos sobre violencia

META 1: Manual de convivencia.

| Diagnóstico | Estrategia y acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desconocimiento en su mayoría de las reglas y normas de comportamiento por parte del alumnado y padres de familia. | 1. Fortalecer las actividades para que los aprendientes y padres conozcan y apliquen el manual de convivencia de manera más eficiente. | Director Docentes | Permanente | Minuta de acuerdos |

CATEGORIA 3: Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela.

META 2: Protocolo para prevención de la violencia.

| Diagnóstico | Estrategia y acciones | Responsable | Cronograma | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumento en casos de conductas hostiles y falta de respeto entre el alumnado. | 1. Implementar estrategias de acuerdo con el manual de convivencia, el manual de hostigamiento, acoso sexual, laboral y conductas de discriminación para evitar la violencia dentro de nuestra institución educativa. | Director Docentes | Permanente | Minuta de acuerdos |

PARTICIPANTES, CONTROL DE REVISIONES Y APROBACION DE LA PMC

APROBACIÓN DE LA PMC Y PERSONAL PARTICIPANTE

| PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE MEJORA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | Cargo |  |  | Firma |
| Ing. Alberto Solís Leyva |  | Responsable de Dirección |  |  |  |
| Lic. Noelia González Carrillo |  | Docente |  |  |  |
| Lic. Maurilio Olarte Romero |  | Docente |  |  |  |
| Lic. Susana Y. Perales Solís |  | Docente |  |  |  |
| Lic. Elizbeth Téllez Pérez |  | Docente |  |  |  |
| Lic. Marysol Torres Escamilla |  | Docente |  |  |  |
| Ing. Sebastián Q. Fuentes Hdz. |  | Apoyo Técnico |  |  |  |
| Mónica Solís Pérez |  | Administrativo |  |  |  |
| José Alfredo García Martínez |  | Alumno |  |  |  |
| Jossbet Ariadne Reyes Tenillo |  | Alumna |  |  |  |
| CONTROL DE REVISIONES |  |  |  |  |  |
| Nombre Completo | Cargo |  | Firma | Fecha de revisión |  |
| Ing. Alejandro Escamilla Martínez | Supervisor Zona Escolar 004 |  |  |  |  |
| APROBO LA PMC |  |  |  |  |  |
| Ing. Alejandro Escamilla Martínez Supervisor de la Zona Escolar 004 |  |  |  |  |  |